## 2023年第一批拟批复修改
卢氏县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目计划（第一批）
序号 | 项目名称 | 是否招标 | 是否开工 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 运营主体 | 帮扶机制 | 资产权属 | 后续管护责任单位 | 备注
| 合计 |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 50643.9654
一、产业发展 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 27762.7328
1 | 卢氏县2023年杜关镇炮台建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 杜关镇康家湾村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 杜关镇政府 | 建设炮库和管理房4间120平方米，硬化场地150平方米，购买高射炮一门。 | 80 | 4400户14000人 | 通过项目实施，开展人工影响天气作业，减小夏日冰雹和干旱危害，为全镇烟叶产业和农业生产提供便利，服务全镇4400户14000人；满意度指标：该项目实施后，群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
2 | 卢氏县2023年农产品加工包装物流产业项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 南苏村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 产投公司 | 项目资金新建轻钢结构农产品加工、包装生产车间一座；（企业自筹资金1800万元用于采购农产品分拣流水线两条；大型冷链物流配送运输车辆两台、地镑一个、场地道路硬化2000平方米、仓库管理用房改造35间、配电设施等。） | 700 | 全县群众 | 项目建成后产权归村集体所有，通过带动村集体经济收入、劳务带动等实现综合绩效不低于财政资金投入的8%。该项目可以安置5户10人脱贫户或者三类户到生产车间务工，年实现人均收入1万元元，同时季节性解决当地富裕劳动力10人，人均月收入2000元以上。群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
3 | 卢氏县2023年东明镇百花蜜源基地提升项目 | 产业发展 | 新建 | 产业发展 | 新建 | 石龙村 | 2023年2月-2023年10月 | 卢氏县东明镇人民政府 | 发展蜜源林200亩，改造提升蜜源林300亩，完善配套生产道路、灌溉喷灌系统、生产用电设施、给水管铺设、蓄水池、生产用房等设施 | 310 | 石龙村 | 产权归属：项目产权归东明镇石龙村所有。产出指标：年产1万只以上西方蜜蜂，使卢氏县的意蜂良种覆盖率达90%以上，年产值300万元，可带动全县意蜂规模化养殖户200户，辐射带动脱贫户、监测户100户及以上，增加群众收入。每年通过劳务带动、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%， | 是 | 东明镇石龙村 | 东明镇石龙村 | 卢氏县东明镇人民政府 |  | 已批复未对接资金
4 | 卢氏县2023年东明镇江渠村蔬菜产业基地配套设施建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 江渠村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 东明镇政府 | 建设道路154米，建设排洪渠901米；建设排水渠2702米，建设围栏5624米，建设围墙320米；防草布26000㎡；大门1个；监控设施及配套电力设施。 | 305 | 江渠村 | 改善江渠村蔬菜基地生产条件，保障群众生产出行，保障基地排洪排水和生产安全。带动农户发展蔬菜种植，提高周边群众收入，带动群众10人劳务增收。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
5 | 卢氏县2023年林业局国家森林抚育劳务带贫项目 | 否 | 是 | 产业发展 | 新建 | 官坡镇、瓦窑沟乡、文峪乡、汤河乡 | 2023.1.15-2023.12.31 | 林业局 | 在有关乡镇实施国家森林抚育4.2万亩，抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低于120元，森林抚育项目支付给享受政策脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元,全县增加脱贫户、监测户收入168万元以上。 | 840 | 各有关乡镇 | 抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低120元，森林抚育项目支付给脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元。实施森林抚育增加全县脱贫户收入168万元以上，巩固脱贫成效，促进社会发展和社会稳定。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
6 | 卢氏县2023年五里川镇河南村菌棒加工厂建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 河南村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 五里川镇政府 | 为加强易地搬迁后续帮扶，以河南村乡村振兴战略规划为指导，在河南村新建食用菌标准化生产示范基地一处。新建钢结构厂房3200平方米，结构标高为6.6米，厂房内安装食用菌标准化生产设备一套，采购高压灭菌罐、常压灭菌灶、拌料机、装袋机、机械自动化接种设备等设备。基地包含：原料堆放区、搅拌区、菌种培养室、灭菌区、养菌区、接种室、管理室、消毒室等基础设施。 | 400 | 河南村及靖华园社区群众 | 产出指标；以河南村食用菌标准化生产示范基地为基础，大力发展食用菌产业，达到标准化生产，提升生产效率，基地建成后可吸纳靖华园社区易地搬迁群众前往务工，参与食用菌产业，增加收入；效益指标:可带动脱贫群众40户通过务工户均增收4000元，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%，辐射带动南部菇农提质增效，有效巩固脱贫攻坚成果；满意度指标:项目建设所形成的资产归河南村委会所有，建立管护制度，确定专人负责，确保发挥长期效益。脱贫群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
7 | 卢氏县2023年范里镇柏坡万亩连翘基地基础设施配套建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 柏坡村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 范里镇政府 | 新建生产道路3条共2000米；连翘种植805.64亩；边坡整治1532.14亩；晾晒场2座。 | 200 | 柏坡村群众 | 项目建成后产权归柏坡村村委会所有，柏坡村负责日常管护，可有效巩固柏坡村脱贫户和三类户的脱贫成效，改善柏坡村生产道路的运输条件，带动贫困户年收入增加4000元。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
8 | 卢氏县范里镇南苏村乡村振兴产业基地配套工程 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 南苏村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 范里镇政府 | 改造厂房430平方，新建仓库和生产加工车间250平方；对现有采摘园产业基地配套建设水渠、水泥路以及配备电力及粉条加工设备等。 | 160 | 南苏村 及周边群众 | 项目建成后，能打造出更加先进的新型产业生产加工基地，扩大生产规模，提高产品质量，以第二产业发展驱动第一产业发展，带动周边乃至全县的红薯种植生产，提高卢氏红薯粉条特色产业的知名度；通过基地改造和环境改造为产业发展提供更加便利的生产条件，同时为产品展销和农游一体化发展创造条件，推动三产融合，进一步巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴开局奠定坚实的产业支撑基础，同时对范里镇乡村产业振兴具有良好的示范和带动作用。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
9 | 卢氏县2023年官坡镇烟叶产业配套设施项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 官坡镇官坡村、竹园村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 官坡镇政府 | 官坡村河北村组烟田配套路2公里、十三组南云山烟田配套路2.2公里。竹园村烟叶炕房配套路、通往烟田桥一座50米、护坝150米和污水排水渠200米。 | 260 | 官坡村烟农及群众、竹园村烟农及群众 | 配套设施所服务的烟田和炕房收入增加村集体经济收入，用于乡村振兴相关事业。 效益指标：项目建成后为两个村的烟叶生产提供便利，为周边群众烟叶生产提供更好的保障。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
10 | 卢氏县2023年横涧乡产业配套设施项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 横涧乡下柳村、马庄村、陈家塄 | 2023.1.15-2023.12.31 | 横涧乡政府 | 修建烟田道路5000米，灌溉蓄水池20方6个，水管10000米，平整土地1000亩。 | 280 | 横涧乡下柳村、马庄、陈家塄 | 通过项目工程建设，稳定下柳村、马庄、陈家塄烟叶示范方基础设施，增加群众收入，提升群众满意度。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
11 | 卢氏县2023年潘河乡食用菌大棚水、电配套项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 潘河乡前河村、前坪村、西河村、黄叶村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 潘河乡政府 | 电力供应系统、大棚外水井5座。 | 60 | 潘河乡前河村、前坪村、西河村、黄叶村 | 工程验收合格率100%，工程完工及时率100%；效益指标：通过项目工程建设，方便食用菌加工，服务四个村113户346人。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
12 | 卢氏县2023年沙河乡产业配套示范道路工程 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 沙河乡王家村、周家村、颜东村、留书村、三角村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 沙河乡政府 | 在周家村、王家村等村配套建设11.3KM产业道路以及三角村、周家村的小桥建设等。 | 570 | 王家村、周家村、颜东村。留书村、三角村 | 1、有助于沙河乡辣椒、烟叶等特色农业发展，改善1200余亩农田生产通行条件。2、亩均增产30公斤，可带动受益烟农266户932人增加收入共计72万余元。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
13 | 卢氏县2023年双槐树乡西川村食用菌基地配套设施建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 双槐树乡西川村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双槐树乡政府 | 新建18米桥梁1座，排水沟328米。 | 138 | 西川村413户1264人 | 项目实施后，将串联食用菌基地与周边的生产生活道路，有效保障西川村食用菌产业发展，并且完善西川村新区基础设施，为下一步西川村产业发展打下了基础。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
14 | 卢氏县2023年双龙湾镇东虎岭村旅游基础设施配套项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 东虎岭村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双龙湾镇政府 | 河道整治总长431.8米，新建护岸839.83米，新建浆砌石拦水堰13座，混泥土拦水坎4座，交通桥2座，铺设道牙970米。对村内两道沟渠进行整治；河道整治总长330m,新建护岸660m，交通桥5座，场地平整6处。 | 480 | 东虎岭村 | 该项目建成后可提升东虎岭村旅游基础设施水平，增强旅游公共服务能力。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
15 | 卢氏县2023年汤河乡汤河村旅游配套基础设施建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 汤河村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 汤河乡政府 | 铺设生态步道、沿线道路防护工程、毛石挡墙、建设生态隔离带等其他配套基础设施建设。 | 380 | 汤河村 | 该项目建成后可改善汤河乡汤河村旅游配套基础设施条件，促进汤河乡旅游发展，受益汤河村432户1278人，其中脱贫户32户108人。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
16 | 卢氏县2023年瓦窑沟乡食用菌产业试点基地配套设施建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 古寨村、瓦窑沟村、耿家店村、里曼坪村、高河村、观沟村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 瓦窑沟乡政府 | 对乡域内新建的6个村食用菌基地建设的标准化大棚配套建设排水渠约4000米、砂石道路23500平方米，水路管网约13000米，大口井、水罐、水泵等7套。改造拓宽古寨村原有旧桥2座、新建高河基地生产桥1座。 | 391 | 古寨村、瓦窑沟村等6个村食用菌种植户400户2000人左右 | 该项目实施后，能改善菇农生产条件，提高、生产效能、增加食用菌产量，提升食用菌品质、减少劳动强度、降低生产成本。降低能耗、提质增效。巩固脱贫成效、助力乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
17 | 卢氏县2023年徐家湾乡农产品加工项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 丰太村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 徐家湾乡政府 | 新建钢结构加工车间1200㎡及采购相关设备 | 77 | 丰太村 | 产权归属：该项目归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%；可为脱贫户和监测户设置就业岗位3个，间接带动全乡农产品加工升级。受益群众群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
18 | 卢氏县2023年肉牛基础母牛扩群倍增项目 | 否 | 是 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2022年7月—2023年6月 | 卢氏县农业农村局 | 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省肉牛奶牛产业发展行动计划的通知》豫政办[2022]31号及《卢氏县2022年肉牛奶牛产业发展奖补办法》，对全县符合条件的经营主体进行奖补： 1.肉牛基础母牛扩群倍增项目补贴：对现有肉牛基础母牛10头以上符合条件的投保基础母牛按照每头基础母牛不高于1000元标准给予补贴； 2.规模养殖畜位补贴：对新建标准化畜位肉牛500个以上、奶牛300个以上的养殖场进行畜位补贴。 | 150 | 全县 | 通过项目实施，1.对肉牛母牛补贴直接到户，增加农户收入，激发农户养殖积极性。2.奖补经营主体的财政资金所形成的资产归村集体所有。每年通过劳务带动、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%。 | 是 | 通过产业示范引领、激发群众内生动力，扩大养殖规模，实现群众增收。 | 全县所有补贴的养殖户和经营主体 | 受益农户和所在村集体 | 到户类由农户经营管理，确权到村集体由村集体和经营主体双方同时管护 | 已批复未对接资金
19 | 卢氏县2022年中药材深加工标准化厂房建设项目 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 卢氏产业集聚区 | 2022-2023 | 产投公司 | 建设中药材深加工标准化车间4栋，新品中药研发基地，中药材质检化验室，消防控制室，能源配置室、电力设施以及管理用房、水、气、路等生产附属设施。 | 1152 | 卢氏县 | 一是年采购各类中药材6000余吨，加工药材提取物1000-2000吨，年产值近2亿元，带动上万户中药材种植户实现增收；二是可新增就业岗位100余个；三项目建成后，产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%，资产收益可用来发展产业；四是年给县财政贡献税收收入1500万元以上。群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
20 | 卢氏县2022年香菇食品加工项目 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 卢氏县产业集聚区 | 2022-2023 | 农业农村局 | 购置香菇加工系列设备，生产车间升级改造等 | 690.6328 | 全县群众 | 项目建成后，产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%，资产收益可用来发展产业；通过设置公益岗位招收群众务工增加群众收入；带动群众发展药材种植。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
21 | 卢氏县易地扶贫搬迁万人社区生产生活生态提升项目 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 横涧乡 | 2022-2023 | 卢氏县国有资本投资运营有限公司 | 一期计划建设兴贤里集市。占地约5000平方米，建设内容以钢构大棚为主。设计的市场业态包括：农副产品批发零售、水果批发零售、餐饮小吃、夜市、游乐设施及市场商业配套、农民自产自销摊位等。 | 265.1 | 兴贤里社区 | 一期计划建设兴贤里集市。占地约5000平方米，建设内容以钢构大棚为主。设计的市场业态包括：农副产品批发零售、水果批发零售、餐饮小吃、夜市、游乐设施及市场商业配套等。并设立农民自产自销摊位，实现产销有效对接，解决社区农民及周边群众生活问题。竣工验收后产权归属兴贤里社区。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
22 | 卢氏县双龙湾镇产业配套项目工程 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 上店村 | 2022-2023 | 双龙湾镇政府 | 建混凝土护堤1500米、涉水涵4座。 | 108 | 上店村 | 项目建成后可保护日光温室大棚、食用菌产业大棚等200余亩基地，可实现采摘、旅游及群众增收为一体的综合性示范基地，改善沿河352口人的居住安全，同时改善农村人居环境，实现水清、岸直、堤绿。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
23 | 卢氏县横涧乡代家村白玉菇工厂化栽培项目（一期） | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 横涧乡 | 2022-2023 | 横涧乡 | 建设菌包钢架结构加工车间6300平方，配套钢架结构泡沫箱加工车间2000平方。 | 385 | 代家村 | 1.项目建成后，产权归村集体所有，每年上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益该村继续用于发展产业；2新增就业岗位100余人，带动脱贫人口参与务工增加收入，人均增收10000元。群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
24 | 卢氏县2022年中药材康养食品加工项目 | 已 | 是 | 产业发展 | 续建 | 卢氏县产业集聚区 | 2022-2023 | 农业农村局 | 采购年产5000万大蜜丸生产线设备、九蒸九晒传统工艺设备、年产500吨蜜饯生产线、年产200吨固体饮料生产线、功能性草本植物饮料、辅助车间设备、食品检验仪器设备、山泉水生产线设备、粉剂生产线设备、净化设备、环保设备等设备。 | 1144 | 全县群众 | 项目建成后产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的8%；通过设置公益岗位招收群众务工增加群众收入；带动群众发展药材种植。群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
25 | 卢氏县2023年产业振兴奖补项目 | 否 | 是 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县农业农村局 | 根据我县出台的五大产业链（食用菌、中药材、特色果品、蜂产业、文旅康养）产业奖补办法 ，对使用县平台公司大棚从事食用菌生产的进行奖补、传统食用菌大棚升级改造奖补、菌棒加工奖补、食用菌精深加工奖补、冷库建设奖补；中药材种植奖补、中药材加工奖补；发展特色果品奖补；蜂产业奖补；文旅康养产业奖补；“龙头企业、三品一标”认定奖补；脱贫人口户上产业奖补等。 | 5000 | 全县群众 | 通过奖补措施，激励市场主体扩大产业发展规模，以产业振兴带动群众和村集体增收。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
26 | 卢氏县2023年金融帮扶贴息资金项目 | 否 | 是 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县金融服务和大数据中心 | （2023年金融帮扶贴息共计1955万元。其中：脱贫人口小额贷款贴息1096万元，企业/合作社贴息859万元） | 2500 | 脱贫户、监测户以及带贫企业/合作社 | 为全县脱贫户、监测户以及带贫企业/合作社进行贴息 1.建档立卡贫困户5万元以内的贴息扶贫小额信贷按照基准利率全额贴息。 2.对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率3%进行贴息。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
27 | 卢氏县2023年官道口镇五彩油菜种植项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 官道口镇东幽村、石大山村、南幽村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 官道口镇人民政府 | 1.采购五彩油菜种子；2.配套开展土地平整、建设产业道路、渠等附属设施。 | 150 | 东幽村、石大山村120户580人 | 产权归属：项目产权归东幽村、石大山村、南幽村所有。产出指标：通过五彩油菜种子和相关配套支持，引导群众发展五彩油菜种植，油菜收益归村农户所有；带动周边不少于20名脱贫户、监测户增收；同时，预计带动35余名村民参与建设，增加务工收入；每年通过设施租赁、劳务带动、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效益，加快农旅融合示范区建设步伐，。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：通过产业带动提升镇区周边环境，以彩色农业带动旅游提质增效，带动农旅融合经济发展，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
28 | 卢氏县2023年东明镇当家核桃产业园配套基础设施建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 东明镇当家村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 东明镇人民政府 | 建设5m宽混凝土路面道路1.5公里；沉砂池2座；基地回填、管网铺设等配套基础设施。 | 377 | 项目区群众 | 项目建成后，将提升项目区产业支撑水平，提高综合效益。 采取以工代赈方式聘用项目区所在地脱贫户和边缘户务工，增加项目区群众收入。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
29 | 卢氏县三产振兴服务项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县乡村振兴局 卢氏县文广旅局 | 1．战略规划：打造卢氏县公共品牌，擦亮城市名片。2．运营与推广：设立卢氏县县域新媒体抖音账号，结合本县的大型节庆活动宣传。3.视频拍摄：短、中、长视频摄制拍摄制作，卢氏县旅游景区的深度挖掘文案策划、拍摄，卢氏县五大产业链特色产品种草拍摄。4．人才培养。 | 1000 | 全县群众 | 1．战略规划：打造卢氏县公共品牌，擦亮城市名片。打造卢氏县城市名片全案 VI 设计与卢氏县五大产业链整体 IP 打造、品牌 VI 设计。 2．运营与推广：设立卢氏县县域新媒体抖音账号，借助优势媒体作为传播发力点，结合本县的大型节庆活动，优势产业，将卢氏县打造成为符合成熟市场经济要求的粉丝网红县。 3.视频拍摄：短、中、长视频摄制拍摄制作，卢氏县旅游景区的深度挖掘文案策划、拍摄，卢氏县五大产业链特色产品种草拍摄，打开更大的销售渠道。 4．人才培养：打造一支强大的乡村振兴人才队伍。打造卢氏县全媒体运营人才培训工程，结合清华大学和中华慈善总会的"乡村振兴领头雁计划"，在卢氏县开设新媒体商学院，定向培养专业型新媒体人才及企业，并安排实习及当地就业，同时配套创业帮扶机制，增加当地就业，实现学以致用，人才锁定，就地就业，为卢氏县留下一批当地新媒体人才。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
30 | 卢氏县2023年蜂产业园供配气设备购置项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业聚集区卢敖南路与虎山路交叉口西北角 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 | 1300米天然气管道及调压柜、阀门等配套设备 | 240 | 全县群众 | 产出指标：卢氏县蜂产业园供配气设备购置。效益指标：通过供配气设备购置，完善蜂产业园的基础设施，有利于提高蜂产业园的经济发展，带动务工群众实现增收，提高群众满意度。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
31 | 卢氏县2023年产业集聚区农产品深加工产业园建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区卢敖路与虎山路交叉口西500米 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 | 1个标准化厂房5100㎡，步行连廊1400㎡及室外道路等附属工程 | 2500 | 全县群众 | 产出指标：1个标准化厂房、廊道及室外道路等附属工程。效益指标：通过厂房租赁年可增加集体经济收入6%左右，有助于增加卢氏县群众就业率，可提供20个就业岗位，其中脱贫户10个，带动卢氏县经济发展。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
32 | 卢氏县2023年度特色产业资本金项目 | 否 |  | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 | 2023.1-2023.12 | 农业农村局 | 对中药材、食用菌、林果、蜂、文旅康养五条产业链各注入1200万产业发展资本金 | 6000 | 卢氏县发展特色产业经营主体和农户 | 提升与合作银行授信额度，提高合作门槛，实现对发展特色产业的新型主体和农户全覆盖 | 是 | 对法特色产业的农户和新型主体提供保障，用于推广发展全县特色产业，助力乡村振兴。 | 全县发展特色产业的农户和经营主体 | 全县发展特色产业的农户和经营主体 | 卢氏县工业信息化科技局 | 2023年新项目
33 | 卢氏县2023年官道口镇官道口村花椒基地产业配套建设项目 | 是 |  | 产业发展 | 新建 | 官道口镇官道口村 | 2022.11-2023.10 | 官道口镇人民政府 | 围绕官道口村花椒基地新建机井1口，并配套水泵、水塔等灌溉设施等。 | 60 | 全村群众 | 产权归属：项目产权归官道口村所有。产出指标：带动脱贫户、监测户不低于5人。满足无刺花椒生产基地灌溉，提升产业效益。效益指标：按时完工，保障质量;满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：带动周围群众劳务增收，发放不低于财政投入15%的劳务工资报酬；提升产业基地用水保障，服务群众日常所需，改善民生。同时，增加群众收入，提高群众满意度。 | 是 | 是 | 带动周围群众劳务增收，发放不低于财政投入15%的劳务工资报酬；2、该项目的实施提升群众生产基地日常用水保障，服务群众日常所需，改善民生。同时，增加群众收入，提高群众满意度。 |  |  | 2023年新项目
34 | 卢氏县2023年标准化肉牛奶牛养殖示范场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 产业发展 | 新建 | 卢氏县 | 2023.1-2023.12 | 卢氏县农业农村局 | 在卢氏县肉牛养殖主产区建设养殖规模示范场，按示范规模场建设标准修建肉牛畜栏位及消毒、青贮、饲料车间、粪污处理等配套设施。 | 410 | 卢氏县 | 产权归属：项目建成后，财政统筹整合资金投入形成固定资产产权归村集体所有。产出指标：通过与群众签订秸秆青贮购销、土地租赁、带动脱贫户、监测户等群众务工和返还村集体经济等，每年实现综合效益不低于财政投资额度的6%。预计可带动全县不少于150余人参与肉牛养殖全产业链生产。效益指标：按时完工，保障质量，带动群众提升周边群众秸秆综合利用率，增加玉米种植等农业产业附加值，增加群众种植收益。同时，带动群众发展肉牛奶牛养殖，推动全县肉牛饲养量逐年增长。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。每年综合受益不低于财政综合投资的6%。 | 是 | 以示范场建设为基础，增加村集体收入，不断推动以种植业、养殖业相结合循环发展模式，带动周围群众从事肉牛奶牛产业及相关产业发展，拓宽群众增收渠道，提升传统种植农业产品附加值，实现村集体和群众收入增加的目的。 |  | 卢氏县农业农村局 | 卢氏县农业农村局 | 2023年新项目
二、就业项目 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5150
1 | 卢氏县2023年雨露计划短期技能培训项目 | 否 | 是 | 就业扶贫 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 乡村振兴局 | 短期技能培训1000人，每人2000元。 | 200 | 全县 | 补贴建档立卡贫困户1000人学习短期技能的开销，提高贫困户学习技能的积极性。满意度指标：贫困户满意度100% | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
2 | 卢氏县2023年技能培训项目 | 否 | 是 | 就业扶贫 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县人社局 | 根据“人人持证、技能河南”建设工作要求，全年预计开展技能培训15000余人，其中，脱贫人口和监测对象培训4500余人，预计需发放技能培训补贴950万元。 | 950 | 参加技能培训人员 | 通过开展技能培训，提高农村劳动力技能水平，调动其就业创业积极性，提高就业质量和收入，有效巩固脱贫成果，促进乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
3 | 卢氏县2023年就业一次性交通补助和劳务补助项目 | 否 | 是 | 就业扶贫 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县人社局 | 为全县脱贫户及“三类户”家庭劳动力就业情况给予一次性交通补助和劳务补助 | 1200 | 全县脱贫户及“三类户”家庭劳动力 | 激发脱贫户及“三类户”内生动力，调动其就业积极性，提高群众收入，巩固拓展脱贫成果，接续乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
4 | 卢氏县2023年公益性岗位项目 | 否 | 是 | 就业扶贫 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 卢氏县人社局 | 全县设置乡村公益性岗位3305个，全年需给予贫困户、“三类户”发放乡村公益性岗位补贴2800万元。 | 2800 | 全县乡村公益性岗位人员 | 提升农村基础服务水平，提高群众收入，巩固拓展脱贫成果，接续乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
三、乡村建设和乡村治理 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 14825
1 | 卢氏县2023年城关镇北石桥社区人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 北石桥社区 | 2023.1.15-2023.12.31 | 城关镇政府 | 1、社区北头至高速路高架桥打坝、回填、路基、道路硬化；2、战备公路沿高速公路高架桥至坡跟桥梁、打坝、道路建设；3、村内及相邻北关社区部分道路修复；4、社区及相邻北关部分坑塘沟渠治理；5、社区及相邻北关部分人居环境空间整治。 | 300 | 北石桥社区859户2600人 | 为人居环境四起来、改善群众生产生活条件、提升群众满意度提供有力的支撑。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
2 | 卢氏县2023年东明镇当家村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 当家村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 东明镇政府 | 1、入村主干路沿线、公共区域、闲置土地等区域环境卫生治理及配套设施建设；2、铺设污水管道及建设简易污水处理配套设施；3、人居环境提升改造及基础设施配套等。 | 300 | 当家村647户1858人 | 产权归属：项目建成后产权归当家村集体所有，当家村安排人员负责日常运营管护，该项目建成后，大大改善当家村容村貌，提升人居生活环境档次，为东明镇打造美丽乡村示范村提提供参考，不断完善当家村旅游资源。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
3 | 卢氏县2023年杜关镇杜荆村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 杜荆村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 杜关镇政府 | 采购铁皮垃圾箱10个，空间整治约8000平方米，巷道硬化4000平方米。 | 200 | 杜荆村549户1462人 | 通过实施巷道硬化项目，提升村容村貌，方便群众出行，提供生产生活便利，服务脱贫户131户434人；该项目实施后，群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
4 | 卢氏县2023年范里镇范里村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 范里村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 范里镇政府 | 范里村及镇区污水支管网建设；道路沿线，公共区域环境治理及配套设施等。 | 300 | 范里村966户3074人 | 产权归属：项目建成后产权归范里村集体所有，范里村安排人员负责日常运营管护，该项目实施，可有效提升范里村人居环境治理水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴开局奠定坚实的人居环境支撑基础，同时对范里镇乡村生态振兴具有良好的示范和带动作用。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
5 | 卢氏县2023年范里镇新庄村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 新庄村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 范里镇政府 | 新庄村村内空间、坑塘沟渠整治、道路修复、公共区域环境治理及村内基础设施配套提升等。 | 100 | 新庄村224户692人 | 产权归属：项目建成后产权归新庄村集体所有，新庄村安排人员负责日常运营管护，该项目实施，可有效提升新庄村人居环境治理水平。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
6 | 卢氏县2023年官道口镇将军山村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 将军山村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 官道口镇政府 | 1.在将军山村开展人居环境公共空间整治，修建护坝路和产业配套道路、防护墙等；2.对官道口河寨上村段河道进行河道清淤、污水治理、修建护坝等。 | 400 | 将军山村136户319人 | 提升将军山村人居环境整治成效，完善将军山村桃园产业基地配套设施，建设“四美乡村，促进农游融合。通过带动群众务工，提升致富增收水平，促进农游融合发展，切实发挥资金效益。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
7 | 卢氏县2023年官坡镇官坡村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 官坡村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 官坡镇政府 | 1、污水管网；2、空间整治1500平方米；3、巷道硬化1000米；4、官坡河官坡村段空间整治。 | 400 | 官坡村561 户2002人 | 产权归属：项目建成后产权归官坡村所有；产出指标：改善官坡村人居境治理条件，助推乡村振兴；受益人口2002人。群众对项目实施的满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
8 | 卢氏县2023年横涧乡横涧村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 横涧村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 横涧乡政府 | 1、铺设污水支管网，进行垃圾污水、坑塘、沟渠治理；2、人居环境公共空间整治提升、街道线路改迁；3、村内巷道硬化；4、设置垃圾箱，提升整体环境。 | 300 | 横涧村 666户1755 人 | 项目实施后，将大大提升人民群众生产生活环境，提高横涧村 666户1755人居民生活质量。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
9 | 卢氏县2023年木桐乡木桐村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 木桐村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 木桐乡政府 | 1、村中巷道及空闲地硬化6200m2； 2、杨树沟河道整治920米，后木桐沟河道整治1000米，蒋家沟河道整治2000米等。3、对主干道、巷道等进行空间环境整治5400㎡；4、公共垃圾收集点8处，公共便民服务设施12处。 | 300 | 木桐村771户2486人 | 1、项目建成后产权归木桐村所有，成立管护小组，负责日常管护工作。2、改善人居环境，提升农村服务水平，提高群众满意度。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
10 | 卢氏县2023年潘河乡梅家村人居环境综合整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 梅家村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 潘河乡政府 | 铺设污水管道950米，检查井47个及相关配套设施；硬化道路500米，改造提升整体环境和基础设施。 | 200 | 梅家村70户213人 | 项目实施后，将大大提升人民群众生产生活环境，提高梅家村70户213人居民生活质量。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
11 | 卢氏县2023年沙河乡寨子村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 寨子村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 沙河乡政府 | 公共服务区域道路硬化及相关配套设施建设，坑塘沟渠治理、过村河道治理、巷道硬化等。 | 400 | 具体 到：寨子村469户 1488人 | 通过项目的实施落地，进一步提升村级品味，吸引乡贤志士回村创业，撬动地方经济，极大提升群众满意度和幸福感。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
12 | 卢氏县2023年狮子坪乡狮子坪村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 狮子坪村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 狮子坪乡政府 | 铺设污水管网、人居空间环境治理3200平方等。 | 300 | 狮子坪村522户1600人 | 项目建成后产权归属项目所在村所有，可有效提升狮子坪乡淇源街人居环境卫生，改善群众的生产生活条件，提高群众的幸福感和满意度，惠及建档立卡脱贫户47户123人。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
13 | 卢氏县2023年双槐树乡西川村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 西川村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双槐树乡政府 | 对大河面集镇河道进行整治、公共空间进行整治。 | 300 | 双槐树乡双槐树村413户1264人 | 该项目建设极大完善了西川村集镇基础设施短板，通过治理污水、疏通河道，让短板变成亮点，显著提高集镇人居环境质量，建设“四美乡村”。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
14 | 卢氏县2023年双龙湾镇磨沟口村人居环境整治示范村项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 磨沟口村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双龙湾镇政府 | 1、购置移动式铁皮垃圾箱60个；2、建设约500米污水主管网，污水支管网300米；3、磨沟口村黑沟河镇区段进行河堤加固、河道清杂等综合水体治理；4、老旧线路改造；5、磨沟口村巷道硬化3000米，公共区域硬化500平方米。 | 300 | 磨沟口村327户831人、镇街区1200人 | 通过污水治理、水体治理，公共基础设施改造，显著提升镇区及磨沟口村人居环境质量，改善农村人居环境体验；群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
15 | 卢氏县2023年汤河乡汤河村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 汤河村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 汤河乡政府 | 1.基础照明设施；2.沿线环境整治提升；3.生态隔离遮挡设施。 | 300 | 汤河村432户1278人 | 可改善汤河村432户1278人(其中脱贫户24户83人)的生产生活条件，改善生态环境，提升汤河村人居环境整治成效，提升旅游品质。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
16 | 卢氏县2023年瓦窑沟乡瓦窑沟村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 瓦窑沟村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 瓦窑沟乡政府 | 人行道铺设、垃圾箱采购、空间整治、街区老桥改造提升，污水管网等相关设施配套。 | 300 | 瓦窑沟村 | 该项目建成后可提升瓦窑沟乡总体形象，促进旅游、康养产业的发展，改善街区人居环境、提升村容村貌、建设美丽宜居乡村。受益瓦窑沟村740户2456人。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
17 | 卢氏县2023年文峪乡窑子沟村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 窑子沟村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 文峪乡政府 | 1.环境空间治理;2.污水处理;3.沟塘治理。 | 300 | 窑子沟村317户 949 人 | 提升农村基础服务水平，提高群众收入，巩固拓展脱贫成果，持续乡村振兴。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
18 | 卢氏县2023年五里川镇古墓窑村人居环境示范建设项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 古墓窑村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 五里川镇政府 | 铺设污水主管网1.2千米，支管网4.2千米，建造人工湿地1800平米；空间整治3500平方米，沟渠整治1.2千米。 | 400 | 古墓窑村124户408人 | 该项目实施后，可有效改善古墓窑村人居环境面貌，提振群众精气神，引导鼓励群众参与人居环境整治，从而使村庄生态更宜居，营造“水更清、地更绿景更美”的良好生活环境。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
19 | 卢氏县2023年徐家湾乡徐家湾村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 徐家湾村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 徐家湾乡政府 | 治理沟渠3条520米（修建护岸520米），镇区硬化6000平方米，维修排水渠1620米。 | 300 | 徐家湾镇区280户1200人 | 产权归属：项目产权归徐家湾村所有。产出指标：带动周围群众参与务工增收，拓宽群众增收渠道。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边群众脱贫致富;帮扶机制：带动周围群众劳务增收，发放劳务工资报酬人均增收不低于3000元；保障沿河群众生命和财产安全，为周边发展旅游产业奠定基础，促进农旅融合发展；对原有土地合理利用，提升村容村貌，增加群众收入，提高群众满意度。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
20 | 卢氏县2023年朱阳关镇朱阳关村人居环境整治示范项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 朱阳关村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 朱阳关镇政府 | 1、道路拓宽270米；2、新建3米宽排水渠70米，原有500米长排水渠加盖盖板；3、对主干道、巷道等进行空间整治：建设生态围挡4000平米，公共垃圾收集点5处，生态沟渠1350m，公共便民服务设施10处。 | 400 | 朱阳关村771户2486人 | 项目建成后产权归朱阳关村所有，成立管护小组，负责日常管护工作；改善村容村貌整体环境，提升农村服务水平，提高群众满意度。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
21 | 卢氏县2023年双龙湾镇马湾红色旅游产业项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 龙驹村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双龙湾镇政府 | 在马湾红色教育基地建设实施农耕场、研学农具共计20套、战壕演绎基地、基地水渠改造500米等。 | 300 | 龙驹村 | 项目建成后可提升防洪抗灾机能，保护耕地150余亩，对马湾红色旅游项目形成有效保护；提升红色旅游项目完整度，提高红色旅游内涵。提高了所在地人居环境水平，增添红色旅游项目成色，促进全镇旅游产业提升进步。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
22 | 卢氏县2023年双龙湾镇精品民宿产业项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 东虎岭村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双龙湾镇政府 | 新建毛石护坡1000米，雨污水管网2200米，小型污水处理站一座，垃圾处理厂一座，生态沟渠650m;平整道路2000㎡，环境综合整治；购置移动式铁皮垃圾箱60个。 | 310 | 东虎岭村 | 工程实施完成后，完善东虎岭村民宿产业，使民宿有更好的发展和经营，带动周边群众10户参与农特产品、经典小吃经营，增加收入；带动20余名困难群众就业，巩固脱贫攻坚成果。垃圾得到有效收集处理，避免垃圾乱倒乱放；解决污水无法处理的的问题，减少农村污水排放，减少病原危害，对生活污水进行收集处理，使得乡村的整体面貌焕然一新，以点带面，已民宿带动带动全村全镇的旅游产业发展，为乡镇振兴奠定基础。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
23 | 卢氏县2023年五里川镇河南村村乡村振兴基础设施项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 河南村村 （乡村振兴试点村，省级传统村落） | 2023.1.15-2023.12.31 | 五里川镇政府 | 新建小型水体净化设施7处，河沟整治0.4千米；提升人居环境质量及空间整治，以及特色文化设施配套等。 | 455 | 河南村村40户群众 | 可有效改善河南村人居环境水平，提升特色文化内涵，使村庄更生态宜居，营造“水更清、地更绿、景更美”的良好生活环境。为增加群众务工收入，使用不低于总投资15%比例的资金，用于支付群众务工工资。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
24 | 卢氏县汤河乡2022年以工代赈示范项目 | 已 | 是 | 乡村建设和乡村治理 | 续建 | 汤河村 | 2022-2023 | 汤河乡人民政府 | 新修步道1900米，道路700米，80亩梯田整治，跨河吊桥1座，及一二三产配套基础设施。 | 560 | 汤河村 | 该项目建成后，可依托汤河裸浴温泉度假区、山水隐庐民宿和汤河乡采摘园等特色资源优势，持续加强特色产业基础设施建设，带动汤河村及厚地社区188户644人脱贫户、32户89人“三类户”发展特色产业，稳定就业，持续增收。群众对项目实施效果满意度100%。该项目产权归汤河村。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
25 | 卢氏县2023年木桐乡鸟桥村安置点地质灾害治理项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 鸟桥村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 木桐乡政府 | 清运土方10000 方，修筑护坝长120米、高3米。 | 150 | 鸟桥村21户70人 | 保护6户20人在防汛期内居住安全问题；效益指标：农户居住安全有保障，才能全心全意投入到发展经济上来，对增加群众收入起到一定作用。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
26 | 卢氏县2023年木桐乡灵神村新区地质灾害治理项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 灵神村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 木桐乡政府 | 清运土方4000立方米，修筑护坝长30米、高4米。 | 80 | 灵神村4户20人 | 保护4户20人在防汛期内居住安全问题；效益指标：农户居住安全有保障，才能全心全意投入到发展经济上来，对增加群众收入起到一定作用。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
27 | 卢氏县2023年双槐树乡香山村二组垃圾中转站建设项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 双槐树乡香山村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 双槐树乡政府 | 砂石路235米，浆砌石挡土墙866m³，管涵200米； | 75 | 香山村426户1346人 | 项目实施后，可有效解决垃圾乱堆乱放、清运不及时、服务不到位等诸多困难，改善人居环境，提升公共卫生水平，为下一步打造美丽易居双槐树提供保障； | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
28 | 卢氏县2023年徐家湾乡灾后重建项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 徐家湾乡徐家湾村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 徐家湾乡政府 | 灾后恢复日处理300吨污水处理设施一套及相关管网配置，以及搬迁安置点配套基础设施建设等。 | 480 | 徐家湾村、丰太村、幸福村及洛韵佳苑搬迁社区 | 改善沿途区域整体形象，改善群众生活水平，有利于吸引社会资金进入打造旅游产业。 | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金
29 | 人居环境改善奖励项目 | 已 | 是 | 乡村建设和乡村治理 | 续建 | 全县 | 2022-2023 | 农业农村局 | 根据《卢氏县人居环境改善奖励办法》对个乡镇人居环境工作进行奖励 | 771 | 全县 | 该项目实施后，可进一步调动各乡镇做好农村人居环境整治工作积极性，显著改善各乡镇农村人居环境，提升群众获得感和幸福感，受益群众满意度100%。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
30 | 卢氏县2023年杜关镇镇区污水管网建设项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 杜关镇（涵盖杜关村、康家湾村、马院村、同德社区） | 2023.1.15-2023.12.31 | 杜关镇人民政府 | 铺设污水管网共16069m，修建污水井275个。 | 636 | 四个村1821户5301人 | 可有效消除城镇污水对当地地表水的污染，保护河谷浅层地下水资源，对实现城镇规划的水环境目标将发挥重要的作用。社会效益、环境效益显著。 项目实施后可解决杜关村、康家湾村马院村、同德社区560户1778人的生活、生产排污问题，极大改善群众生活条件;通过以工代赈，脱贫人口和监测对象参与建设获得劳务报酬比例不低于项目总投资15%。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
31 | 卢氏县城南文旅康养生态休闲观光园建设配套项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 文峪乡南窑村 | 2023.1.15-2023.12.31 | 文峪乡人民政府 | 红色旅游基地2304平方米装配式设施，多功能产游融合中心2016平方米装配式设施，步道污水处理设施，空间环境整治配套道路等附属设施。 | 1468 | 文峪乡 | 产权归文峪乡南窑村所有，在文峪乡南窑村望家山带打造现代化红色旅游康养文旅、农业研学中心，项目建设有力带动文峪乡旅游产业发展，推动三产融合，进一步推进游乐购宿一体化产业发展，对文峪乡新型产业转型发展具有引领和示范带动效应，可解决就业岗位50人。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
32 | 卢氏县范里镇苗村官田片区人居环境治理项目 | 是 |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 苗村、官田片区 | 2023.1-2023.10 | 范里镇人民政府政府 | 苗村、官田片区污水管网建设主管网、支网共计4800余米；检查井15座，小型污水处理池一座、道路修复4000余米、环境治理及村内基础设施配套提升等 | 160 | 苗村、官田片区 | 产权归属：项目建成后产权归苗村、官田片区所有；产出指标：项目建成后可改善苗村、官田村人居环境，进一步提升村容村貌，满足人民群众对公共区域环境的更高要求，提高群众居住舒适度和满意度。优先吸纳附近脱贫户参加务工，工资发放占总投资额15%。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 是 | 项目可以解决当地群众务工以以工代赈形式让脱贫户和三类户受益不低于投资额的15%。 |  |  | 2023年新项目
33 | 卢氏县2022年1万亩高标准农田建设项目 |  |  | 乡村建设和乡村治理 | 续建 | 东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾 | 2022-2023 | 农业农村局 | 在东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾等6个乡镇，新建高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线、标志牌，并配套智能控制系统。 | 780 | 项目区受益农户2673户9835人 | 项目计划建成后新增灌溉面积1万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件，增加粮食作物和经济作物产量，增加项目区群众收入。 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
34 | 卢氏县2023年1.4万亩高标准农田建设项目 |  |  | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 官坡、东明、范里 | 2023.1-2023.12 | 卢氏县农业农村局 | 该项目涉及官坡、东明、范里3个乡镇，建设高标准农田面积14000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线，并配套智能控制系统。 | 2100 | 项目区群众 | 建成后新增灌溉面积1.4万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件，增加粮食作物和经济作物产量，并采取以工代赈方式聘用项目区所在地脱贫户和边缘户务工，增加项目区群众收入。 | 是 | 项目实施改造后，能有效节约水资源，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，增加粮食作物和经济作物产量，增加项目所在地农民收入及稳定就业。 |  |  |  | 2023年新项目
35 | 卢氏县2023年狮子坪乡柳树湾村康养产业配套建设项目 | 基础设施 | 新建 | 乡村建设和乡村治理 | 新建 | 柳树湾村 | 2023.3-2023.9 | 狮子坪乡人民政府 | 道路修缮提升300米、明朗河组护地坝120米、护路坝200米、滑坡区治理一处、充电桩等游客服务配套设施、铺设污水管网3公里及生态污水处理设施等。 | 400 | 全村群众 | 该项目实施后产权归柳树湾所有。发展康养业，增加村集体经济收入20万元，预计增加群众收入10000元。 | 是 | 该项目在实施过程中可带动当地劳务50人务工，岗前组织培训，达到用工条件，劳务报酬不低于项目资金15%，其中带动20户建档立卡脱贫户务工，人均可增加收入1万元。 |  |  |  | 2023年新项目
四、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 590.359
1 | 卢氏县2022年农村饮水提质及水毁修复工程 | 已 | 是 | 巩固三保障成果 | 续建 | 卢氏县除城关镇外的18个乡镇 | 2022-2023 | 水利局 | 对农村饮水工程老旧管网进行提质改造，对2021年汛期水毁饮水工程进行恢复重建，全面为农村群众的饮水提供保障。 | 50.359 | 卢氏县除城关镇以外18个乡镇 | 恢复解决18个乡镇80个行政村36700人的饮水问题，改善群众的生产生活条件，提高群众的幸福感和满意度 | 是 |  |  |  |  | 已对接部分资金
2 | 卢氏县2023年雨露计划职业教育项目 | 否 | 是 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 乡村振兴局 | 职业教育补助3600人次，每人每学期1500元。 | 540 | 全县 | 解决建档立卡贫困家庭学生3600人上学的后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100% | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
五、易地搬迁项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 815.8736
1 | 卢氏县2023年易地扶贫搬迁融资资金利息 | 否 | 是 | 易地搬迁 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 扶贫开发公司 | 按照豫财预（2018）7号文件要求，自2018年1月1日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付2022年易地扶贫搬迁融资资金利息。 | 815.8736 | 全县 | 项目完成后，带动建档立卡贫困户33866人住房提供保障，解决了住房问题。 | 是 |  |  |  |  | 2023年新项目
六、其他 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500
1 | 卢氏县乡村振兴县级规划项目 | 是 |  | 其他 | 新建 | 全县 | 2023.1.15-2023.12.31 | 乡村振兴局 | 对全县乡村振兴进行规划 | 1500 | 全县 |  | 是 |  |  |  |  | 已批复未对接资金