三门峡市卫生健康委员会

三卫疾控函（2022）3号

三门峡市卫生健康委员会

转发《关于印发河南省2022年中央重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案的通知》的通知

各县（市、区）卫生健康委，市疾控中心：

现将河南省卫生健康委员会《关于印发河南省2022年中央重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案的通知》（豫卫艾防函（2022）1号）转发给你们，请认真抓好落实。

2022年3月11日

（信息公开形式：依申请公开）

河南省卫生健康委员会

豫卫艾防函〔2022〕1号

关于印发河南省2022年中央重大传染病防控

艾滋病防治项目实施方案的通知

各省辖市、济源示范区卫生健康委，省疾控中心，省妇幼保健院，省传染病医院：

为做好2022年艾滋病防治工作，省卫生健康委制定了《河南省2022年中央重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案》，现印发给你们，请认真抓好落实。

（信息公开形式：依申请公开

河南省2022年中央重大传染病防控

艾滋病防治项目实施方案

为贯彻国家《遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）》《消除丙肝公共卫生危害工作方案（2021-2030年）》，根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2021〕166号），结合我省实际，制定本方案。

一、项目目标

（一）总体目标

建立健全政府组织领导、部门分工负责、全社会共同参与的艾滋病综合防治工作机制，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，提高人民健康水平。

（二）年度工作目标

1．各县（区）至少开展1次针对妇女、老年人、农民工和流动人口的宣传干预活动。高校、职业院校和中学每学期至少开展1次预防艾滋病宣传教育活动。

2．艾滋病哨点监测完成率100％，性病、丙肝哨点监测完成任务要求。性病病例报告准确性达到95％，重报率控制在5％，漏报率控制在3％。

-2-

3．暗娼人群、男男性行为人群干预人数及检测完成率达到要求，戒毒药物维持治疗门诊完成治疗任务数。

4．艾滋病病毒感染孕产妇及所生新生儿抗病毒治疗比例均达到90％以上，梅毒感染孕产妇及所生新生儿接受治疗比例达90％以上、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例达95％以上。

5．艾滋病病毒感染者和艾滋病病人（以下简称感染者和病人）规范随访干预比例达到100％。新病例网络直报后10个工作日首次随访任务完成率达100％。

6．艾滋病抗病毒治疗任务完成率达100％。感染者和病人抗病毒治疗比例保持在90％以上，至少接受1次免费CD4细胞计			CD4数和1次病毒载量检测的比例超过90％，病毒抑制率超过90％。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

全省17个省辖市及所辖县（市、区）、济源示范区。

（二）项目内容

1．工作机制

健全艾滋病、性病、丙肝综合防治工作制度，完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制。各市、县卫生健康部门要整合财政资金，科学制定工作方案。

2．监测检测

开展哨点监测。财政对艾滋病、丙肝监测哨点和性病监测点

-3-

试剂、培训、调查员工作等经费补助。

开展监管场所监测。各地应组织对监管场所工作人员培训，并协助监管场所完成工作任务。财政对检测试剂、人员培训等工作给予补助。

开展自愿咨询检测。疾病预防控制机构组织咨询检测人员培训，为医疗机构开展咨询检测提供技术支持。财政对检测试剂、宣传材料、人员培训等给予补助。

加强实验室检测能力建设。更新实验室检测设备，开展实验室审核和质控考核。省疾控中心、省妇幼保健院对检测工作进行评估，对承担CD4细胞检测、病毒载量检测、婴儿早期诊断检测等工作的机构和人员给予适当补助；对参加实验室审核、质控的专家按有关规定标准发放专家咨询费。

鼓励医疗卫生机构主动为就诊者提供艾滋病咨询检测服务。每发现并规范报告1例，补助发现机构300元、疾控机构100元。省疾控中心对扩大检测工作进行评估，指导各地结合实际制定具体方案，将工作补助发放到位。

省传染病医院会同省疾控中心组织开展艾滋病抗病毒治疗耐药检测工作；省疾控中心组织流行病学专题调查，开展新发感染检测，各市、县有关医疗卫生机构予以协助。

3．宣传教育

以农民工、青年学生和妇女为重点对象，以农村、社区、学校和工作场所为重点地区和场所，将艾滋病性病宣传教育纳入健

-4-

康中原行动，不断扩大覆盖面，强化针对性、危害性、警示性教育，预防和减少艾滋病传播。财政对农民工、青年学生、“妇女面对面”等宣传教育等给予适当补助。

4．综合干预

以暗娼、男男性行为者、性病门诊就诊者和多性伴者为主要目标人群，将妇女、老年人、学生、流动人口等作为重点人群，联合教育、妇联、共青团等多部门力量，在学校、社区、商业区等场所，采取现场、网络等多种形式开展艾滋病性病丙肝宣传干预活动，扩大覆盖面，提升工作质量。疾病预防控制机构为相关单位和机构及社会组织开展干预活动提供技术支持。财政对宣传干预活动组织、同伴教育、材料制作和人员培训等费用给予补助。

规范开展戒毒药物维持治疗。财政对维持治疗设备、原料、检测、宣传、培训、人员补助等给予支持。

5．性病防治

强化临床医生、实验室检测人员、疫情监测管理人员等骨干培训。加强性病就诊者宣传干预。加强医疗机构性病规范化诊疗指导和工作督导。省疾控中心负责全省性病疫情管理、师资培训和防治技术指导。财政对数据核查和漏报调查、性病干预服务包制作、宣传教育、干预活动和人员培训等给予补助。

6．预防母婴传播

全面落实《河南省预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作规

-5-

范》要求，优化服务流程，广泛宣传动员，为辖区内所有孕产妇提供规范的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合防治服务。财政对咨询检测、随访管理、规范诊疗、干预阻断、技术培训、专家指导、信息管理等工作给予补助。

7．随访管理

对报告的感染者和病人进行定期随访，提供CD4细胞检测等服务，并给予医学指导；符合条件的及时纳入抗病毒治疗范围。中央财政对CD4检测试剂、感染者和病人检测交通费、信息员培训费等给予补助。

强化阳性育龄妇女和单阳配偶随访工作，对规范完成随访管理任务的随访员，每管理1人每年给予60元工作补助。

8．丙肝防治

实施消除丙肝公共卫生危害行动，全面落实丙肝防治政策措施，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者。财政对培训等工作给予适当补助。

9．积极推进抗病毒治疗

开展人员培训。培训救治、药品管理人员及医疗救治专家、一线医务人员，根据培训任务，按照450元／人·天标准，经费拨付至省辖市、重点县（市、区）。

加强药品管理。按照《河南省艾滋病免费抗病毒治疗药品管理办法》（豫卫医〔2018〕44号）加强管理，定期对信息上报和药品管理工作进行质控、督导和评估。抗病毒治疗药品由中央统

-6-

一招标各省集中采购，经费留省本级使用。

扩大抗病毒治疗。按照《国家卫生计生委办公厅关于调整艾滋病患者抗病毒治疗标准的通知》（国卫办医函〔2016〕618号）要求，将所有感染者和病人纳入抗病毒治疗范围。

监督服药。各地可结合当地实际，将监督服药与患者随访管理等工作有机结合。按照每服务1名患者补助20元／月标准逐级拨付经费，各地根据具体服务患者数对服药督导员发放补助。

规范随访。按照《国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册》（第四版）和省卫生健康委要求完成工作目标，所有随访记录和实验室检测结果及时、准确上报至国家艾滋病综合防治信息系统。各地可根据随访工作开展形式，给与患者或承担随访任务的机构、人员一定的随访补助。

按要求每完成1次规范随访和检测补助50元，每年2次共100元，经费逐级拨付。各地可根据随访工作开展形式，发放给患者或承担随访任务的医疗卫生机构和医务人员。

加强信息管理。印制抗病毒治疗相关信息登记表等材料并按照要求使用。按照100元／人·年标准逐级拨付经费。

预防职业暴露。拨付经费至省艾滋病诊疗质量控制中心（省传染病医院）用于购买艾滋病职业暴露阻断用药。预防性治疗按照国家免费艾滋病抗病毒药物治疗有关规定执行。

10．关怀救助

积极协助相关部门全面落实国家“四免一关怀”政策和我

-7-

省有关规定，将符合条件的艾滋病患者及其家属纳入政府救助范

11．示范区和重点地区

围。

统筹国家级与省级示范区建设管理，经费按照国家级城市80～160万元、县（区）级30万元、省级示范区20万元、省辖市督导与技术支持2万元标准补助。

支持国家重点联系点驻马店市工作，专项补助1100万元，方案单独制定并报国家卫生健康委备案。

12．社会组织参与

积极引导动员社会组织参与，充分利用社会组织参与艾滋病防治基金项目支持社会组织开展行为干预和随访关怀工作。委托省疾控中心开展基金项目省级评审、督导、技术培训等工作，做好高校防艾项目组织实施与管理工作。

13．督导评估

支持各地按照计划并根据工作需要，组织或委托有关单位开展工作评估、专项督导或重点督导。

14．血液管理、中医药治疗

另行制定下发。

三、项目组织实施

（一）组织形式

1．省政府负责统一协调，各级政府卫生健康行政部门负责组织实施，并提供技术指导。各级疾病预防控制和医疗卫生保健

-8-

机构（含采供血机构）是项目的技术支持机构。省级将组成项目工作组或专家组，对项目地区各工作领域进行技术指导和定期监督。

2．各市、县卫生健康委按要求收集、统计和上报本地艾滋病抗病毒治疗药品计划，并及时报送省艾滋病诊疗质量控制中心（省传染病医院），以便国家进行集中招标采购。

3．各地要明确专人负责，妥善保管艾滋病抗病毒药品、检测试剂等物品，发放记录要清楚详细，以备检查。

（二）资金使用与管理

各地根据方案要求，按照省卫生健康委和省财政厅制定的各种补助经费发放管理办法执行。各市、县卫生健康委和财政局可结合实际制定各种补助经费发放管理细则。各市、县补助经费发放要详细记录，立卷存档以备检查。各级卫生健康行政部门要结合本地情况统筹安排资源，协调解决落实项目活动经费不足问题，避免中央财政和本地资金重复投入。

（三）招标采购

1．国家卫生健康委委托中国疾控中心按照政府采购有关规定，集中进行艾滋病抗病毒药品、美沙酮维持治疗原料的招标工作。省卫生健康委按照政府采购有关规定，委托省疾控中心负责全省有关的艾滋病防治相关检测试剂、仪器等物品设备的采购工作，制定试剂等采购物品的分配方案，并指导各地做好分发、储存和使用工作；委托省艾滋病诊疗质量控制中心（省传染病医

-9-

院）负责全省抗病毒药品采购计划制定、合同签署及支付、储存、调拨、分发、使用等工作，并监督、指导各地做好抗病毒药品管理工作。委托省妇幼保健院负责全省预防艾滋病母婴传播抗病毒药品采购计划制定、合同签署与货款支付、药品分发及使用管理等工作。预防母婴传播所需乙肝检测试剂、耗材、防护设备等采购资金已拨付各市、县，由各市、县卫生健康委结合当地情况，根据工作量将补助资金拨付各项目实施单位。

2．各市、县根据本地实际，及时制定采购货物品目、规格和数量计划，由省辖市卫生健康委汇总后上报省卫生健康委，省卫生健康委将根据政府采购有关规定组织招标采购工作，并将采购结果报国家卫生健康委、财政部备案。

四、执行时间

中央财政经费招标采购工作于2022年10月底完成，其它工作在2022年12月底前完成。

五、监督与评估

（一）项目中期和完成后，省卫生健康委、省财政厅将分别进行综合评估，并将项目工作完成情况和总结报国家卫生健康委、财政部。

（二）省卫生健康委和省财政厅将按有关规定对项目经费使用、药物、试剂、设备等招标和采购情况进行抽查考核。

-10-