## 方案
附件
卢氏县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划调整表
单位：万元
序号 | 单位 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 四级衔接资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
|  | 总合计（61个） | [6 empty] | 45946.4836 | 22264.1 | 8188.3852 | 3300.9984 | 12193
|  | 一、基础设施类项目合计（9个） | [6 empty] | 3608 | 300 | 870 | 2140 | 298
1 | 潘河乡人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年潘河乡禹王村地质灾害隐患区除险加固项目 | 维修加固地质灾害隐患点5处40米，5处水毁道路修复 | 4000元/米 | 潘河乡 | 禹王村 | 200 |  | 200 |  |  | 卢氏县发改委 | 项目建成后，产权归禹王村集体所有，由禹王村负责管护。施工过程中通过带动群众务工，可增加群众收入达到项目总投资15%以上，将大大提升禹王村103户260人群众的出行便利及安全保障，提高居民生活质量，为法设一个和谐、文明的农村生态环境，创造良好的基础条件。 | 项目建成后对可增加群众收入达到项目总投资15%以上，将大大提升禹王村103户260人群众的出行便利及安全保障。 | 2024.3.15 | 2024.3.30 | 2024.5.15 | 2024.5.30
2 | 双龙湾镇人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年双龙湾镇上店街村人居环境整治项目 | 1.对原有破损路面进行改造提升路面改造1600平方米；2.挡土墙砌筑500米，道路道牙石300米；3.浆砌石护堤150立方；4.村内地面铺装改造800平方米及其他配套设施 | 路面改造208元/平方米；挡土墙砌筑450元/米；道路道牙石120元/米； 浆砌石护堤280米/立方米；地面铺装210元/平方米 | 双龙湾镇 | 上店街村 | 80 |  |  | 80 |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归上店街村所有。产出指标：带动周围群众参与务工增收，拓宽群众增收渠道。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边群众脱贫致富 。帮扶机制：带动周围群众劳务增收,优先脱贫户和监测对象务工，发放劳务工资报酬人均增收3500元，带动周围群众劳务增收，发放不低于财政投入15%的劳务工资报酬，提升人居环境状况，为周边发展旅游产业奠定基础，促进农旅融合发展；对原有土地合理利用，提升村容村貌，增加群众收入，提高群众满意度。 | 该项目实施过程中，可带动上店街村脱贫户、监测对象等20人参与务工，人均工资性收入约3500元,劳务报酬占项目总投资的15%。 | 2024.4.5 | 2024.4.7 | 2024.6.7 | 2024.6.15
3 | 范里镇人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年范里镇里铺村乡村振兴基地配套设施项目 | 路面铺装1000平方米，坑塘沟渠治理100米，基地水电及相关配套设施 | 150元/平 | 范里镇 | 里铺村 | 10 |  |  | 10 |  | 卢氏县发改委 | 产权归属：项目产权归里铺村集体所有；产出指标：铺装1000平方米，坑塘沟渠治理100米，基地水电及相关配套设施效益指标：每年通过产业发展，缴纳村集体经济收益不低于财政资金投入的6%。通过产业发展带动脱贫户、监测户不少于3人，年增收2000元以上.满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 一、通过文旅产业发展，每年可增加村集体经济收益6000元。二、通过提供产业配套服务等方式带动有能力的农户参与产业发展，带动本村群众实现当地就业。增加群众就业岗位。三、群众对项目实施效果满意度100%。。 | 2024.3.10 | 2024.3.20 | 2024.4.20 | 2024.5.06
4 | 东明镇人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年东明镇北苏村人居环境综合整治项目 | 1、场地平整硬化4000㎡，排水渠200米，2、建设简易污水处理配套设施，新建隔离带800米，挡墙200米，3、公共空间等人居环境治理。 | 750元/㎡ | 东明镇 | 北苏村 | 300 | 300 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目建成后产权归北苏村集体所有，北苏村安排人员负责日常运营管护，该项目建成后，大大改善北苏村村容村貌，提升人居生活环境档次，不断完善北苏村基础设施，提高群众满意度。 | 一是项目实施通过务工发放劳务工资不低于财政投资额的15%；二是保障群众生产出行安全，完善村基础设施。 | 2024.4.5 | 2024.4.25 | 2024.8.30 | 2024.10.30
5 | 官道口镇人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县官道口镇将军山村、新坪村基础设施建设提升工程（一期） | 对将军山村寨上房屋整修；对官道口将军山村沿线道路修建安全墙；对新坪村汉东汉西基础设施建设。 | 挡墙450元/m³；场地硬化120元/㎡； | 官道口镇 | 将军山村、新坪村 | 450 |  |  | 450 |  | 卢氏县文广旅局 | 产权归属：项目产权归将军山村和新坪村所有。产出指标：项目建设期间带动周围群众20余人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于5人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入；效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众务工增收;满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：带动周围群众劳务增收，丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展；增加群众收益，提高群众满意度95%以上。 | 一是项目建设带动20余名群众务工，其中脱贫户、监测户不低于5人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入。 | 2024.7.30 | 2024.8.4 | 2024.9.4 | 2024.9.10
6 | 狮子坪乡人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年狮子坪乡柳树湾村基础设施提升项目 | 修建步道300米，道路150米，安全设施300米。 | 步道5300元/米，道路4200元/平方，安全设施4000元/米。 | 狮子坪乡 | 柳树湾村 | 300 |  | 300 |  |  | 卢氏县文广旅局 | 项目建成后产权归属柳树湾村。可增加通行人数2千人以上；可改善群众出周边群众出行和生活生产条件，可带动当地群众20人就业。群众满意度95%以上。 | 通过项目工程建设提升柳树湾村基础设施，增加群众收入，服务全村195户792人；建设期村50人参与项目建设；户年收入增加10万元以上。 | 2024.09.20 | 2024.10.10 | 2024.11.10 | 2024.11.30
7 | 瓦窑沟乡人民政府 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年瓦窑沟乡观沟村基础设施配套建设项目 | 建设配套道路2400余米,。修建护路、护地浆砌坝1400米，配套桥1座。 | 342/平方米 | 瓦窑沟乡 | 观沟村 | 370 |  | 370 |  |  | 卢氏县文广旅局 | 项目建成后产权归属观沟村，可改善群众出周边群众出行和生活生产条件，使观沟村人居条件、生态环境等得到大的提升。群众满意度95%以上。 | 解决群众就业难问题，实现在家门口就可安置就业，通过务工增加收入。带动周边群众自主创业，自办农家乐增加收入。 | 2024.9.25 | 2024.9.26 | 2024.11.10 | 2024.11.20
8 | 卢氏县农业农村局 | 续建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目 | 该项目涉及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇，建设高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线，并配套智能控制系统 | 1600元/亩 | 杜关、东明、范里、文峪 | 杜关、东明、范里、文峪 | 1600 |  |  | 1600 |  | 卢氏县农业农村局 | 产出目标：该项目涉及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇，新建高标准农田1万亩； 效益目标：建成后新增灌溉面积1万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件，增加粮食作物和经济作物产量，并采取以工代赈方式聘用项目区所在地脱贫户和边缘户务工，增加项目区群众收入，增加项目区群众收入，提高群众满意度，产权归属项目所在村。项目建成后验收合格后及时移交、制定管护制度并明确专人进行管护。 | 项目实施改造后，能有效节约水资源，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，增加粮食作物和经济作物产量，增加项目所在地农民收入及就业。 | 2023.12.7 | 2023.12.10 | 2024.5.30 | 2024.7.30
9 | 卢氏县气象局 | 新建 | 乡村建设行动 | 卢氏县2024年防灾减灾基础设施建设项目 | 1、30米铁塔1座；2、场地平整硬化2800㎡；3、配电1套；4、电力、通讯线路建设；5、围墙围栏建设320米；6、挡墙1200m3；7、土方整治8000m3；8、道路330米；9、防雷设施及配套。 | 铁塔106万元/座；土方整治12元/立方米；挡墙420元/立方米；围墙围栏900元/米；道路道牙石120元/米；通信线缆9元/米。 | 东明镇 | 石龙村、黑马渠村 | 298 |  |  |  | 298 | 卢氏县气象局 | 产权归属：项目产权归卢氏县气象局所有。 产出指标：项目建成后通过高质量的气象数据的获取保存，为防灾减灾、大气污染防治、数值天气预报、气候分析和科学研究提供科学依据。效益指标：该项目实施后将有效弥补提升我县暴雨、冰雹等中小尺度极端灾害性天气的监测预警及防灾减灾能力，避免因气象灾害导致规模性返贫，促进全县经济社会高质量发展。帮扶机制：该项目建成后可有效提升全县极端灾害性天气的监测及预报预警能力，为产业发展提供更加准确的气象服务，避免因气象灾害对群众造成损失，增强群众满意度。 | 该项目建成后可有效提升全县极端灾害性天气的监测及预报预警能力，降低局地小气候产生的强对流天气对特色产业烟叶、果类、连翘及香菇等产业的影响，保障人民生命财产安全，助力乡村振兴。 | 2024.3.15 | 2024.4.10 | 2024.5.30 | 2024.6.30
|  | 二、巩固三保障成果合计（4个） | [6 empty] | 763 | 0 | 182 | 250 | 331
10 | 水利局 | 新建 | 巩固三保障成果 | 卢氏县2024年农村饮水工程维修项目 | 巩固提升农村饮水安全工程24处，建截水墙3座，大口井及机井4眼，蓄水池及进水池13座，埋设管道1.3万余米。 | 750元/米 | 卢氏县 | 卢氏县杜关、范里等10个乡镇17个村 | 182 |  | 182 |  |  | 卢氏县水利局 | 工程维修巩固提升后，产权归属于项目实施地所在村，建成后可巩固提升15个乡镇25个行政村1.12万人的饮水问题，改善群众的生产生活条件，提高群众的幸福感和满意度可提高农村供水保障水平，为巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴提供基础性保障。增加务工收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。 | 提高项目区供水保障水平，为群众饮水安全，生产安全，用水安全提供基础保障。改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加务工收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。 | 2024.04.15 | 2024.05.01 | 2024.06.15 | 2024.6.30
11 | 水利局 | 新建 | 巩固三保障成果 | 卢氏县2024年杜关镇康家湾村饮水工程 | 建截水墙1座，管理房2座，进、蓄水池3座，埋设管道725米。 | 2000元/米 | 杜关镇 | 康家湾村 | 145 |  |  | 145 |  | 卢氏县水利局 | 项目建成后产权归各康家湾村。工程实施后，可巩固提升杜关镇康家湾村1064人的饮水问题，提高康家湾村及周边村设施、企业的供水保障水平，改善项目区群众的生活条件，为巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴提供基础性保障。以工代赈工资发放占总投资额的15%。 | 提高项目区供水保障水平，改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加经济收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。 | 2024.04.15 | 2024.04.30 | 2024.10.15 | 2024.11.15
12 | 水利局 | 新建 | 巩固三保障成果 | 卢氏县2024年水资源节约管理项目 | 安装在线计量设施。非农取水口(工业、生活、服务业、工程和向河道外生态补水)取水计量全覆盖。其中，规模以上取水口(地表水年许可水量20万m³ 以上、地下水年许可水量5万m³ 以上)，全部安装在线计量设施，监测数据接入省水资源管理系统。 | 5000元/个 | 卢氏县 | 卢氏县城关镇、东明等5个乡镇8个村 | 105 |  |  | 105 |  | 卢氏县水利局 | 产权归取用水户，为全县用水大户安装210块超声波远传计量设施，实现与全省水资源管理信息系统联网运行，对重点用水户实施在线计量，有助于掌握本区域内水资源现状、水资源使用情况，进一步节约全县水资源量，控制用水指标，增加税收，实现对水资源的正确评价和有效控制的目的。 | 确保以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，四水四定“十六字”治水思路的具体落实，促进节水型社会创建，增加水资源税收收入。 | 2024.04.15 | 2024.05.01 | 2024.06.15 | 2024.6.30
13 | 水利局 | 新建 | 巩固三保障成果 | 卢氏县双龙湾镇饮水修复工程 | 新建机井1眼、5m3进水池1座、150m3沉淀池1座、砼拦水堰1座、砼护堤1座、砼挡墙1座，配套泵站1座，埋设PE管道10000余米，架设钢管7000余米，入户工程630套。 | 471元/米 | 双龙湾镇 | 河东村、曲里村、上店村 | 331 |  |  |  | 331 | 卢氏县水利局 | 产权归双龙湾镇人民政府，工程实施后，可从根本上解决河东村、上店村、上店村移民小区、磨口村及移民小区4800人的饮用水问题，改善项目区群众的生活条件，为巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴提供基础性保障，群众满意度达到95%以上。 | 提高项目区供水保障水平，改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加经济收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。 | 2024.9.30 | 2024.10.5 | 2024.11.5 | 2024.11.10
|  | 三、国有卢氏林场项目合计（1个） | [6 empty] | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
14 | 国有卢氏林场 | 改建 | 乡村建设 | 国有卢氏林场淇河管护中心护林房改造提升项目 | 国有卢氏林场淇河管护中心改造提升：护林房外墙整体保温348.90㎡，真石漆334.43㎡及其他水、电配套设施维修，建设管护中心伙房82.69㎡；院内柏油铺设600㎡及其他。 | 墙体保温补助标准75.38元/㎡，外墙真石漆补助标准92.5元/㎡，沥青混凝土77.82元/㎡。 | 狮子坪 | 狮子坪 | 62 | 62 |  |  |  | 国有 卢氏 林场 | 产权归属于国有卢氏林场，项目带动周边群众20人参加务工（其中监测户4人），发放不低于总投资比例的15%劳务报酬。改善职工生产生活条件，为建设智慧林场打好基础，更好的做好森林防火和资源保护工作，使其发挥生态和社会效益。效益指标：按时完工、保证质量；满意度指标：项目实施满意度100%。 | 带动20户群众务工（其中监测户4人），使用不低于总投资15%比例资金，用于支付群众务工工资。 | 2024.8.19 | 2024.8.22 | 2024.9.21 | 2024.9.23
|  | 四、以工代赈项目合计（1个） | [6 empty] | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
15 | 瓦窑沟乡人民政府 | 新建 | 基础设施 | 卢氏县瓦窑沟乡2024年中央财政以工代赈项目 | 建设污水管网1189米，新建防洪堤坝1113米，加宽旧桥1座，平整河道2545.4㎡。 | 1737元/米 | 瓦窑沟乡 | 古寨村、瓦窑沟村、观沟村 | 400 | 400 |  |  |  | 卢氏县发改委 | 1.就业促进目标：创造一定数量的短期或长期就业岗位，特别是为贫困劳动力、失业人员等弱势群体提供就业机会。提高就业人员的劳动技能和就业能力，增强其就业竞争力。2.经济发展目标： 促进当地经济增长，通过工程项目建设带动相关产业发展。增加当地居民的收入水平，提高生活质量。3.基础设施改善目标：完成特定的基础设施建设或修复项目，如道路、桥梁、水利设施等，改善当地的生产生活条件。提高基础设施的服务能力和质量，满足当地居民的基本需求。4.社会稳定目标：减少贫困和社会不平等现象，促进社会和谐稳定。增强当地社区的凝聚力和居民的归属感。5.环境保护目标：在项目实施过程中注重生态环境保护，减少对环境的破坏。推广可持续发展理念和实践，促进资源的合改善人民生产生活条件，减少污水直排造成的环境污染。强化防洪、抗洪设施，保障人民群众生命财产安全。改善群众出行条件，方便群众发展生产。提升群众幸福感、满意度。 | 群众通过参与建设提高劳动技能，在实践中使掌握的技能得到提升和历练。为下一步劳务就业打下基础。 | 2024.8.8 | 2024.8.15 | 2024.10.15 | 2024.10.20
|  | 五、少数民族项目合计（1个） | [6 empty] | 41 | 36 | 0 | 5 | 0
16 | 城关镇人民政府 | 新建 | 基础设施 | 卢氏县2024年北关村人居环境整治项目 | 整修路面320m、埋设300双壁波纹污水管320m、检查井10个，治脏治乱30处垃圾清运500方 | 1、拆除原混凝土路面，30元/㎡2、铺设混凝土路面，120元/㎡3、铺设300双壁波纹排水管，437.5元/米 4、检查井3000元/个5、治脏治乱30元/m³ | 城关镇 | 北关村 | 41 | 36 |  | 5 |  | 卢氏县民族宗教局 | 产权归属：项目产权归北关村所有。产出指标：通过群众务工增收及返还集体经济等实现综合效益。效益指 标：按时完工，保障质量， 带动周围群众劳务增收，发 放不低于财政投入15%的劳务工资报酬，延伸产业链，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效 益。满意度指标：群众对项 目实施效果满意度100%。帮扶机制：提升老旧村庄风貌 和周边环境整治水平，提高民族集聚村上寺保护和利用水平，进一步改善北关村周边基础设施，提升服务水 平，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 1.带动周围群众劳务增收，发放不低于财政投入15%的劳务工资报酬；2.提升老旧村庄风貌和周边环境整治水平，提高民族 集聚村上寺保护和利 用水平，进一步改善 北关村周边基础设 施，提升服务水平， 切实发挥资金效益， 巩固脱贫攻坚成果， 有效助力乡村振兴。 | 2024.8.8 | 2024.8.15 | 2024.9.15 | 2024.9.20
|  | 六、产业发展类项目合计（37个） | [6 empty] | 34270.0984 | 17616.1 | 4884 | 905.9984 | 10864
|  | （一）产业发展类项目合计（27个） | [6 empty] | 27770.0984 | 13966.1 | 2034 | 905.9984 | 10864
17 | 官道口镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年官道口镇新坪村民宿开发及配套设施建设项目（一期） | 盘活闲置资产，对新坪村已建成的20余间房屋进行改造提升及民宿周边配套相关基础设施，提升康养旅游层级。 | 房屋改造提升1200元/平方米，水电改造提升135元/平方米，场地硬化120元/㎡，河道治理300元/米 | 官道口镇 | 新坪村 | 440 | 440 |  |  |  | 卢氏县文广旅局 | 产权归属：项目产权归新坪村所有。产出指标：房屋改造提升部分投入的财政资金每年按照不低于财4%返还村集体经济，并通过吸纳务工等实现总体效益不低于财政资金投入的6%；项目建设期间带动周围群众60人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于8人，加快官道口镇民宿产业发展，建设休闲康养度假区，完善旅游配套，提升接待能力，促进文旅康养产业发展。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众脱贫致富;满意度指标： 群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：带动周围群众劳务增收，增加村集体经济，丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展；拓宽旅游空间，增加群众收益，提高群众满意度。 | 1、房屋改造提升部分投入的财政资金每年按照不低于财4%返还村集体经济，项目建设期间带动周围群众60人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于8人，项目建成运营后带动10人参与务工增收。2、丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展。3、群众对项目实施效果满意度100%。 | 2024.7.26 | 2024.8.3 | 2024.9.3 | 2024.9.10
18 | 官道口镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县官道口镇县域北部中药材收储加工集散中心基础设施配套建设项目 | 依托丹盛中药材种植加工合作社，新建标准化生产车间900㎡，改造提升晾晒场3000㎡，配套建设建设生产管护用房、挡土墙等。 | 生产车间1800元/㎡；晾晒场110元/㎡；挡土墙500元/m³； | 官道口镇 | 官道口村 | 260 |  | 260 |  |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归官道口村所有。产出指标：通过加工生产车间的建设，延长果品产业链条，提供就业岗位，带动群众务工增收。项目建设期间，预计带动25余名村民参与建设，增加务工收入；其只，脱贫户、监测户不少于8名增收并返还村集体经济，综合效益到达到6%。项目建成后增设增设就业岗位，增加群众就业渠道。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和社会效益，加快农旅融合示范区建设步伐。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：按照以工代赈模式进行厂房建设，发放不低于财政投入15%的劳务报酬，产业链条的延伸，带动群众参与劳务增收，促进产业规划化发展，以农旅融合发展为契机，示范带动经济发展，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 1、预计带动25余名村民参与建设，增加务工收入；其只，脱贫户、监测户不少于8名增收并返还村集体经济，综合效益到达到6%。项目建成后增设增设就业岗位，增加群众就业渠道；2、按照以工代赈模式进行厂房建设，发放不低于财政投入15%的劳务报酬；3、带动群众参与劳务增收，促进产业规划化发展，以农旅融合发展为契机，示范带动经济发展，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 2024.9.30 | 2024.10.5 | 2024.11.15 | 2024.11.20
19 | 城关镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年城关镇河洛嘉园社区纺织品加工配套设备采购项目 | 购置电动裁缝机器35台及配套设备，对1500平方米厂房进行维修。机器安装调试完成后，由河南丽领实业贸易有限公司吸纳、培训社区居民生产制作柔性集装袋（吨包），预计年产值300余万元。 | 6000元/台 | 城关镇 | 河洛嘉园就业基地 | 30 |  |  | 30 |  | 卢氏县工信局 | 产权归属：项目产权归河洛嘉园社区、高村社区所有。产出指标：经营收益每年按照不低于财政资金投入的6%返还社区集体经济，增加社区集体收入；项目建成可提升社区就业基地硬件设施水平，并通过新设备现场教学培训提高部分群众劳务技能，拓宽就业渠道，同时带动周边不少于35名脱贫户、监测户长期务工增收;加快社区产业发展，提升造血能力。效益指标：按时完工，保障质量，带动群众就业，增加群众收入、提升满意度。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 一、项目经营收益按照不低于财政资金投入的6%返还社区集体经济，增加社区集体收入18000元；二、项目可增加35个以上就业岗位，促进群众劳务技能提升以及致富增收，优先吸纳脱贫户就业，巩固乡村振兴成果；三、提升社区产业发展能力，对全镇产业发展具有良好的示范和带动作用；四、群众对项目实施效果满意度100%。 | 2024.6.27 | 2024.7.10 | 2024.8.10 | 2024.9.3
20 | 文峪乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年万头祖代种猪场基础设施配套项目 | 建设标准化泵房一座及配电房，二级过滤设施一套，架设管网1300余米，建设2000立方蓄水池一座，相关提灌设施，电力铺设，电力电缆，成套配电设备，一级用电及电力配套设施。 | 2412/平方米 | 文峪乡 | 望家村 | 603 |  | 603 |  |  | 卢氏县农业农村局 | 项目建成后，财政资金投入形成的固定资产产权归望家村所有，解决祖代养猪场生产发展基础设施条件，受益存栏祖代母猪12000头养猪场，带动就业岗位200人以上，可为市场持续供应猪肉，稳定市场价格，增加群众收入，以多产业发展为基础，当地农产品加工为驱动由三门峡泰帮农牧有限公司合作方作为主体管护单位，明确管护责任人，建立完整管护制度和体系，保障项目持续发挥作用。 | 1.项目建成后受益村及周边群众，改善村基础设施条件，改善村产业发展条件。2.通过项目以工代赈方式发放不低于财政投资15%的务工收入3.示范带动周边村产业发展和群众收入，受益群众200人。4.对财政形成的固定资产进行确权登记，定期巡查管护。 | 2024.2.1 | 2024.2.26 | 2024.4.25 | 2024.5.15
21 | 范里镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年范里镇碾子沟泉水羊养殖建设项目 | 新购农用拖拉机，秸秆粉碎机。 | 农用拖拉机88600元，秸秆粉碎机11400元 | 范里镇 | 碾子沟村 | 10 |  |  | 10 |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归碾子沟村集体所有；项目建成后，每年上交集体经济不低于第一书记专项资金投入的6%；村集体经济投入羊苗300-300只代养，年可增加村集体经济40-60万元，年利润4-6万元。 | 项目投产后直接提供岗位受益群众10人，人均年增收15000元-24000元，间接受益群众若干人，通过提供青储饲料受益，进一步巩固脱贫攻坚成果，对全镇产业振兴具有良好的示范和带动作用。 | 2024.3.10 | 2024.3.20 | 2024.4.20 | 2024.5.06
22 | 杜关镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年杜关镇果脯产业配套基础设施建设项目 | 建设15吨冷库2座，红薯保鲜储存窖1个，加工厂房1座，打包车间1座，及配套的硬化场地，配套用水用电设施。 | 冷库7万元/座，红薯保鲜储存窖6.5万元/座，加工厂房17万元/座，打包车间16万元/座，平整硬化场地100元/平方米，配套水电设施4.5万元/套 | 杜关镇 | 郑家湾村 | 60 |  |  | 60 |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归郑家湾村所有。产出指标：建设15吨冷库2座，红薯保鲜储存窖1个，加工厂房1座，打包车间1座，及配套的硬化场地，配套用水用电设施。质量指标:项目验收合格率100%，完工及时率100%。经济效益指标:增加集体经济年收入不少于投资额的6%。社会效益指标:可优先为郑家湾村脱贫群众19户49人提供就业岗位。满意度指标:群众满意度不低于96%。帮扶机制：通过产业带动集体经济发展，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 项目建成后增加集体经济年收入不少于投资额的6%。成立党支部领办合作社经营资产，同德社区，郭家村，北沟村，民湾村，杜荆村5个先进奖励村受益分红。可优先为郑家湾村脱贫群众19户49人提供就业岗位。带动周边农户柿子，红薯等农副产品销售，增加群众收入。 | 2024.3.30 | 2024.4.2 | 2024.6.15 | 2024.6.20
23 | 横涧乡 人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年横涧乡大干村大樱桃种植项目 | 用于项目基地200亩地12000棵大樱桃栽植、灌溉管道1500米、预留灌溉口20个。 | 大樱桃6元/棵、灌溉管道13/米、灌溉口425元/个 | 横涧乡 | 大干村 | 10 |  |  | 10 |  | 卢氏县农业农村局 | 产出指标：200亩地12000棵大樱桃栽植、灌溉管道1500米预留灌溉口20个。效益指标：项目建成后产权归大干村集体所有，每年通过产业发展，缴纳村集体经济收益不低于财政资金投入的6%，增加村集体经济收入6000元以上。通过大干村大樱桃种植项目带动脱贫户、监测户不少于20人，年增收2000元以上.满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 一、通过大樱桃种植产业发展，每年可增加村集体经济收益6000元。二、通过提供产业配套服务等方式带动有能力的农户参与产业发展，带动本村群众实现当地就业。增加群众就业岗位。三、群众对项目实施效果满意度100%。 | 2024.3.15 | 2024.4.10 | 2024.5.30 | 2024.6.30
24 | 横涧乡 人民政府 | 扩建 | 产业发展 | 卢氏县2024年横涧乡董家村琛彤豆制品加工厂扩大再生产项目 | 在琛彤豆制品加工厂原有设备基础上再采购豆花机1台、切割机1台、搅拌机1台、60立方米冷库1个，给排水改造等附属配套设施。 | 豆花机4.5万元/切割机3万元/搅拌机2.5万元/冷库3.5万元/给排水改造等6.5万元 | 横涧乡 | 董家村 | 20 |  |  | 20 |  | 卢氏县农业农村局 | 产出指标：新采购豆花机1台、切割机1台、搅拌机1台、新建60立方米冷库1个，完成给排水改造及吊顶、地板砖铺设、室内装修等附属配套设施。效益指标：项目建成后，新采购设备产权归董家村集体所有，可增加集体资产20万元，按照收益不低于财政资金投入的6%收取租金，每年可增加集体收入12000元以上。通过双绑机制，可帮助25户脱贫户、监测户户均年增收5000元以上。满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100% | 一、按照收益不低于财政资金投入的6%收取租金的形式，每年可增加集体收入12000元以上。二、通过双绑机制，可帮助25户脱贫户、监测户户均年增收5000元以上。三、受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 2024.3.15 | 2024.4.10 | 2024.5.30 | 2024.6.30
25 | 双槐树乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年双槐树乡智能化食用菌培养厂配套设施采购项目 | 采购培养厂配套设施，热镀锌钢制食用菌培养架860个 | 689元/平方米 | 双槐树乡 | 北川村 | 220 |  | 220 |  |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归双槐树乡人民政府所有。产出指标：通过补全香山村菌棒加工厂缺养菌车间的短板，提高菌棒质量，避免给食用菌种植户造成损失，助力全乡食用菌产业做大做强，增加我乡食用菌年产值261万元，带动周边不少于50名农户增收，综合效益到达6%。效益指标：按时完工，保证质量，助力食用菌产业高质量发展，增加群众收入，推动县域农工贸游一体化发展。满意度指标：群众对项目实施满意度100%；帮扶机制：以产业发展为基础，当地特色产业为驱动，提高产品竞争力，增加就业岗位，带动群众致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。群众对项目实施效果满意度100%。 | 该项目实施后补全了香山村菌棒加工厂缺养菌车间的短板，提高菌棒质量，避免给食用菌种植户造成损失，助力全乡食用菌产业做大做强，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众50余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与。 | 2024.3.20 | 2024.3.30 | 2024.4.30 | 2024.5.15
26 | 双槐树乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年双槐树乡北川村木材加工厂项目 | 新建彩钢棚加工车间290㎡及地坪硬化，配套设施 | 689元/平方米 | 双槐树乡 | 北川村 | 20 |  | 20 |  |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归北川村所有。产出指标：该项目建成后拉长当地产业链条，每年增加特色经济产量10万斤，产值30万元，助力经济发展，增加就业岗位，带动周边不少于5名农户增收，同时，预计带动10余名村民参与建设，增加务工收入；综合效益到达6%。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众致富增收，增加群众收入，推动县域农工贸游一体化发展。满意度指标：群众对项目实施满意度100%。群众对项目实施效果满意度100%。 | 该项目建成后拉长当地产业链条，助力经济发展，增加就业岗位，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众5余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与，。 | 2024.3.11 | 2024.3.20 | 2024.4.20 | 2024.5.06
27 | 汤河乡人民政府 | 改建 | 产业发展 | 卢氏县2024年汤河乡文旅康养民宿改造提升项目 | 对18间农舍房屋进行室内现代化改造升级，整治给排水系统、进行内部特色民宿改造共计541平方米。 | 740元/平方米 | 汤河乡 | 卢氏县汤河乡厚地社区 | 40 |  | 40 |  |  | 卢氏县文广旅局 | 产权归属：项目产权归高沟口村、河口村、杨家庄村所有。产出指标每年按照不低于财政资金投入的4%返还村集体经济，总体效益不低于财政资金投入的6%；带动周围群众5人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于3人；一定程度加快汤河乡民宿产业发展，打造休闲康养度假区，完善旅游配套，提升接待能力，促进文旅康养产业发展。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众脱贫致富;满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 依托汤河特色民俗温泉资源禀赋和医疗康养定位，项目建成后，由企业进行市场化接管运营，每年将营业利润的6%进行分红，根据比例返还三个行政村增加集体经济收入；带动周围群众5人（脱贫户、监测户3人）劳务增收，每人每年增收8000元以上。 | 2024.4.3 | 2024.4.11 | 2024.5.11 | 2024.5.15
28 | 狮子坪乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年狮子坪乡产业发展及配套提升项目 | 新建（18m*5.5m）养菌大棚15个；铺设产业配套步道150米，铺设菌棒加工场地130m²，农作物实验田100m²；生产道路提升300米、护路坝200米、铺设民俗旅游配套污水管网3公里及生态污水处理设施等。 | 大棚1.68万元/个；生产道路提升490元/m；护坝2420元/m;污水管网48.9万/公里 | 狮子坪乡 | 黄柏沟村、下庄科村、钱庄村、柳树湾村 | 240 | 240 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 该项目实施后产权归狮子坪乡柳树湾村所有。项目建成后，预期实现综合绩效不低于6%，主要用于柳树湾村公益性事业建设、公益性岗位、村集体经济发展等支出。 | 1、该项目建成后带动脱贫户68户增收就业，年均增收1万元；2、综合绩效不低于6%。 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12
29 | 徐家湾乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年徐家湾乡兰花繁育基地建设项目 | 在徐家湾乡徐家湾村兰花繁育基地建设钢结构玻璃大棚1000平方及配套电力、给排水、地坪硬化等附属设施 | 约2500元/平 | 徐家湾乡 | 徐家湾村 | 250 | 250 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权由徐家湾村所有，由徐家湾村安排专人定期管护巡查。产出指标：施工过程中通过带动群众务工，可增加群众收入达到项目总投资15%以上，通过与合作社合作经营，项目资产收益率和联农带农综合绩效不低于财政资金投入的6%，通过政府二次分配增加村集体经济薄弱村集体经济收入，预计每年可增加村集体经济收入7.2万元以上，基地可提供务工岗位10个、优先脱贫户和监测户务工，人均增收8000元以上。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：通过产业带动提升镇区周边就业环境，带动农旅融合经济发展，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 施工过程中通过带动群众务工，可增加群众收入达到项目总投资15%以上，项目建成后，项目资产收益率和联农带农综合绩效不低于财政资金投入的6%，每年可带动增加村集体经济收入7.2万元以上，基地可提供务工岗位10个、优先脱贫户和监测户务工，人均增收8000元以上，可进一步巩固脱贫攻坚成果，增加群众经济收入，推进乡村产业振兴。 | 2024.4.1 | 2024.4.2 | 2024.6.2 | 2024.6.10
30 | 朱阳关镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年朱阳关镇鹳河水乡民宿集群项目(一期） | 沿老鹳河周边对成片闲置的房屋进行提升改造，配套水、电、路基础设施 | 房屋改造提升1200元/平方米，水电改造提升135元/平方米，环境整治300元/平方米。 | 朱阳关镇 | 河南村 | 230 | 230 |  |  |  | 卢氏县文广旅局 | 项目建成后：1、产权归河南村，成立管护小组，负责日常管护工作；2、项目建成后，可壮大我镇特色民宿产业发展规模，助推我镇特色旅游发展，增加当地群众收入；3、项目建成后采用资产合作入股模式发展特色民宿产业，通过公司+合作社+农户方式，增加村集体经济收入和群众收入，每年至少带动脱贫户和监测户20人通过务工增加收入，年综合收益占财政总投资6%以上，同时，项目实施当年可发放劳务工资报酬不低于财政投资15%；4、项目实施能够改善朱阳关镇区周边基础设施，提升农村服务水平，提高群众满意度。 | 一是通过发展特色旅游，增加群众收入；二是通过公司+合作社+农户合作模式发展特色民宿产业，推动我镇旅游业提质增效，带动文旅融合发展，增加就业岗位，增加群众务工收入，提高村集体经济收入，预计年综合收益不低于财政投资6%；三是项目实施当年带动周边群众务工，劳务工资报酬发放不低于财政投资15%；四是完善镇区周边村庄基础设施，提升农村服务水平，提高群众满意度。 | 2024.4.20 | 2024.4.21 | 2024.5.21 | 2024.5.25
31 | 瓦窑沟乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年瓦窑沟乡古寨村食用菌大棚建设项目 | 建设20m*6m食用菌大棚12个，配套建设水罐、水井、棚内喷淋等配套设施。 | 277/平方米 | 瓦窑沟乡 | 古寨村 | 40 |  |  | 40 |  | 卢氏县农业农村局 | 产出指标：项目建成后，产权归瓦窑沟乡古寨村所有，资产纳入村三资台账。效益指标：该项目年可增加村集体收入2万元，同时带动4户群众通过香菇种植户均年增加收入1.5万元以上。满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 解决群众种植香菇发展产业缺乏大棚问题。增加村集体收益。建成的大棚优先让三类人群承租，并在租金上给予一定的优惠，带动群众通过食用菌产业增产增收，巩固脱贫成果。 | 2024.4.25 | 2024.4.27 | 2024.5.16 | 2024.9.20
32 | 卢氏县农业农村局 | 续建 | 产业发展 | 卢氏县2023年金海香菇智能化环控实验菇房建设项目（二期） | 主要有菇房制冷设备采购及安装工程部分，包含菇房热源低温型制冷设备、菇房热源低温型热泵机组、PLC控制柜等设备。 | 254.3674万元/套 | 卢氏县产业集聚区 | 卢氏县产业集聚区 | 254.3674 |  |  | 254.3674 |  | 卢氏县农业农村局 | 该项目资产归属卢氏县横涧乡青山村所有，通过劳务带动、上缴集体经济收入等方式每年按项目总投资的6%上缴综合收益。投产后可提供就业岗位12个，其中带动农户务工增收，年户均收入不低于10000元。群众满意度100%。 | 通过劳务带动脱贫户,带脱贫群众实现劳务增收。 | 2023.11.07 | 2023.11.11 | 2024.01.22 | 2024.03.14
33 | 卢氏县农业农村局 | 续建 | 产业发展 | 卢氏县2023年金海香菇精选加工建设项目（二期） | 采购干菇加工设备，主要包括筛菇区部分、人工检测部分、色选部分等设备 | 225.631万元/套 | 卢氏县产业集聚区 | 卢氏县产业集聚区 | 225.631 |  |  | 225.631 |  | 卢氏县农业农村局 | 该项目建成后资产归属卢氏县横涧乡青山村所有，通过劳务带动、上缴集体经济收入等方式每年按项目总投资的6%上缴综合收益。投产后可提供就业岗位10个，其中带动农户务工增收，年户均收入不低于10000元。群众满意度100%。 | 通过劳务带动脱贫户,带脱贫群众实现劳务增收。 | 2023.11.03 | 2023.11.10 | 2023.12.03 | 2023.12.05
34 | 卢氏县农业农村局 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年户上产业奖补项目 | 脱贫人口户和监测对象上产业奖补 | 按照2024年脱 贫人口和监测对象户上产业奖补办法进行奖补 | 全县 | 全县 | 1950 | 1950 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 通过奖补措施，激励脱贫人口和监测对象发展户上产业，扩大产业规模，以产业振兴带动群众增收。 | 通过产业奖补、以点带面，激发群众内生动力，扩大产业规模，实现增收。 | 不需招标 | 2024.08.01 | 2024.09.30 | 2024.10.31
35 | 卢氏县农业农村局 | 续建 | 产业发展 | 卢氏县2023年产业振兴奖补项目 | 根据我县出台的五大产业链（食用菌、中药材、特色果品、蜂产业、文旅康养）产业奖补办法 ，对使用县平台公司大棚从事食用菌生产的进行奖补、传统食用菌大棚升级改造奖补、菌棒加工奖补、食用菌精深加工奖补、冷库建设奖补；中药材种植奖补、中药材加工奖补；发展特色果品奖补；蜂产业奖补；文旅康养产业奖补；“龙头企业、三品一标”认定奖补。 | 依据卢办〔2022〕26号文《卢氏县五个产业链建链延链扩链强链奖补办法（试行）》进行奖补 | 全县 | 全县 | 3500 | 3500 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 通过奖补措施，激励市场主体扩大产业发展规模，以产业振兴带动群众和村集体增收。 | 通过特色产业示范引领、提供就业岗位等激发群众内生动力，实现增收。 | 不需招标 | 2024.02.02 | 2024.10.31 | 2024.11.30
36 | 卢氏县农业农村局 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县中药材绿色高质高效基地创建项目 | 建设2个1000亩连翘绿色高质高效示范基地，采购优质连翘种苗及生物、物理防治等管护设施设备。 | 苗木及配套设施等亩均1280元 | 东明镇、 范里镇 | 石龙村、 里铺村 | 256 |  |  | 256 |  | 卢氏县农业农村局 | 产权归属：项目产权归东明镇、范里镇所有。产出指标：带动周边不少于10名脱贫户、监测户长期务工增收。同时，预计带动不少于50名村民参与建设，基地连翘进入盛果期后每年按照不低于财政资金投入的3%返还村集体经济，增加村集体收入；通过地租、群众务工增收及返还村集体经济等实现综合效益不低于6%。效益指标：按时完工，保障质量，示范带动全县连翘基地标准化建设，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 通过增加村集体收入，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 2024.4.10 | 2024.4.20 | 2024.10.30 | 2024.11.30
37 | 卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年香菇辣条深加工配套设施建设项目 | 新建生产车间3000平方米、仓储车间900平方米、成品检测车间600平方米，配套建设道路、供电、供气、供水、排污等设施。 | 1777元/㎡ | 开发区 | 开发区 | 800 | 800 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 1.项目建成后，产权归卢氏县先进制造业开发区管理委员会所有，每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益该村继续用于发展产业；2新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。群众满意度100%。 | 项目建成后，新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。 | 2024.4.1 | 2024.4.8 | 2024.9.30 | 2024.10.8
38 | 卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年产业集聚区农产品深加工产业园建设及配套工程项目 | 建设内容：新建1#厂房2900㎡、挡土墙2650m³，配套建设厂区道路8000㎡、供电、供水、排污、消防等设施。 | 1#厂房4200元/㎡、挡土墙1245元/m³，配套建设厂区道路8000㎡、供电、供水、排污、消防等设施1190元/㎡。 | 开发区 | 卢氏县产业集聚区卢敖路与虎山路西500米 | 1500 | 1500 |  |  |  | 卢氏县蜂产业发展管理办公室 | 项目建成后，产权归卢氏县先进制造业开发区管理委员会所有。产出指标：1#厂房、挡土墙、配套建设厂区道路、供电、供水、排污、消防等设施。效益指标：通过项目的实施，每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，带动务工群众实现增收。资产收益继续用于产业发展。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 通过项目的实施，带动务工群众实现增收，新增就业岗位20余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入。 | 2024.4.1 | 2024.4.8 | 2024.10.30 | 2024.11.1
39 | 卢氏县烟叶生产服务中心 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年烟叶新能源烤房建设奖补项目 | 新建电能烤房110座，生物质烤房300座，根据中共卢氏县委农村工作领导小组关于印发《卢氏县2024年烟叶新能源烤房“先建后补”工作方案》的通知（卢农领〔2024〕12号）文件，每座烤房补助总投资额的30%。 | 电能烤房（含变压器）每座总投资不超过7.7万元，整合财政涉农资金补助30%。生物质烤房每座总投资不超过2.7万元，整合财政涉农资金资金补助30%。 | 官道口、杜关等10个乡镇 | 南幽村、郭家村等40个村 | 497.1 | 497.1 |  |  |  | 卢氏县烟叶生产服务中心 | 项目产权归所在村级领办合作社所有，后期管护由合作社安排专人管护。烤房建成后可租赁给附近烟农使用，每座烤房年租金不少于财政补贴资金的6%，作为村集体经济收入。 | 该项目由村级领办合作社建设，县财政整合资金进行奖补。实施中可优先吸纳脱贫户和监测对象参与务工增收。该项目可解决2024年新开发烟田烤能不足问题，为烟叶发展提供有利条件，提高群众满意度。每年烤房所收取的租金可作为所在村的集体经济收入，用于乡村振兴事业。 | 无需招标 | 2024.7.6 | 2024.8.15 | 2024.8.20
40 | 卢氏县文广旅局 | 新建 | 产业发展 | 萤火虫培育示范中心项目 | 1、改建萤火虫培育、观赏示范中心，总面积720平方米。2、萤火虫培育引种。 | 1、改建萤火虫培育、观赏示范中心1300元/平方。 2、萤火虫培育引种。（幼虫2元/只、成虫3元/只） | 文峪乡 | 张村 | 150 |  |  |  | 150 | 卢氏县文广旅局 | 项目具有很高的养殖效益和观赏价值，建成后可带动文旅产业发展，经济效益较好，可实现集体经济增收。产权归属：项目产权归张村所有。产出指标：通过萤火虫培育中心项目实施，引导群众发展萤火虫培育，收益归村集体经济所有；带动周边不少于5名脱贫户、监测户增收；同时，预计带动20余名村民参与建设，增加务工收入；综合效益到达6%。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边群众增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：通过产业带动提升村周边环境，以萤火虫养殖观赏等带动旅游提质增效，增加就业岗位，带动群众技能提升以及增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 一是项目建设带动20余名群众务工，其中脱贫户、监测户不低于5人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入；二是项目建设让本地群众参与劳务，增加群众收入；三是需要带动第三产业发展，吸引游客带动群众农副产品销售，住宿餐饮等产业发展。 | 2024.4.8 | 2024.4.20 | 2024.11.15 | 2024.11.30
41 | 卢氏县农业农村局 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县特效新药生产一体化项目 | 建设内容为综合制剂车间采购中药提取、口服固体制剂、注射剂和外用制剂生产相关设备一套及水、电、排烟等配套设施。 | 7692.31元/㎡（含设备） | 文峪 | 先进制造业开发区 | 3450 | 3450 |  |  |  | 卢氏县农业农村局 | 项目建成后所形成资产归卢氏县农业农村局所有，每年通过劳务带动、资产租赁综合绩效不低于财政投入资金的6%，投产后可增设就业岗位50个，年户均增收不低于18000元，辐射带动全县200户发展淫羊藿种植，实现脱贫人口扩产增收。 | 1、项目建设期间，带动村民参与建设，增加群众务工收入；2.投产后增设就业岗位50个，年户均增收不低于18000元，辐射带动全县200户发展淫羊藿种植，户均增收不少于5000元；3、每年通过劳务带动、资产租赁可上缴财政收入不低于财政统筹整合资金投入的6%。 | 2024.9.20 | 2024.10.1 | 2024.11.30 | 2024.12.30
42 | 卢氏县国有投资发展有限公司 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年珍稀食用菌生产基地设备采购项目 | 菌菇专用空气净化系统1套、前培养车间新风环境净化系统1套、后培养车间新风环境净化系统1套、出菇车间新风环境净化系统1套，智能环境温控系统1套、全自动拌料装袋成套设备1套，培育生产设备1套、智能采收传送设备1套、包装烘干设备等 | 1500元/平方米 | 横涧乡 | 代家村 | 2000 | 1109 | 891 |  |  | 卢氏县农业农村局 | 项目建成后，产卢氏县农业农村局所有，通过劳务带动、上缴集体经济收入等方式每年按项目总投资的6%上缴综合收益。投产后可提供就业岗位80个，其中带动农户务工增收，年户均收入不低于12000元。群众满意度95%以上。 | 提高村集体经济收入，增加群众产业收入，增加群众务工收入 | 2024.02.27 | 2024.03.08 | 2024.06.08 | 2024.06.30
43 | 卢氏县国有投资发展有限公司 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县综合物流配送中心建设及设备采购安装项目 | 一是建设单层常温仓库(仓库)3 座、多温层仓库(冷库)2座及配套用房;总建筑面积 90168.27 m。二是设备采购：库房设施设备、密集式货架、托盘输送设备、横梁货架及辅助设备、立体式智能冷库设备、多温层冷库设备、制冷设备等。 | 532.34元/㎡ | 卢氏县产业集聚区 | 卢氏县产业集聚区 | 10714 |  |  |  | 10714 | 卢氏县农业农村局 | 1、项目建成后、产权归卢氏县农业农村局所有，每年通过劳务、租赁等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，可带动就业人数300余人。2、项目建成后，通过整合当地农产品流通业务和相关资源，将销售、储藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系、保鲜贮藏体系、农药残留检测体系等形成合理的资源调度和补充，发挥物流配送中心吞吐、集散、物流和辐射功能，并在服务创新、质量安全、品牌效应、交易模式、业务增长和价值创造等各方面建设成为卢氏县农产品流通行业的标杆项目。 | 每年通过劳务、租赁等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，可带动就业人数300余人。同时，通过物流带动，打通全县农副产品销售渠道，使之成为全县农副产品销售的重要载体。 | 2023.12.5 | 2023.12.15 | 2024.4.12 | 2024.4.20
|  | （二）金融贴息项目合计（2个） | [6 empty] | 3350 | 3000 | 350 | 0 | 0
44 | 卢氏县金融服务中心 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年金融帮扶贴息资金 | 按照卢政办〔2021〕9号文件要求，1.建档立卡脱贫户、监测户5万元（含）以内的小额信贷按照市场报价利率全额贴息，贷款超过5万元部分不享受贴息。2.对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率3%进行贴息。 | 1725月/农户每户（按当月LPR利率）、根据申请金额的3%进行贴息 | 全县 | 全县 | 3000 | 3000 |  |  |  | 卢氏县金融服务中心 | 为全县脱贫户、监测户以及带贫企业/合作社进行贴息 | 1.脱贫户、监测户5万元以内的贴息小额信贷按照基准利率全额贴息。 2.对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率3%进行贴息。 | 不需招标 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 2024.12.31
45 | 卢氏县金融服务中心 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县2024年五个产业链金融贷款贴息 | 按照卢氏县人民政府办公室关于印发《卢氏县五个产业链建链延链扩链强链奖补办法（试行）》（卢办〔2022〕26号）精神，我该项目为2022年6月25日至2023年9月15日期间通过新型政银担贷款的农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型经营主体进行贴息。 | 根据申请金额的2%进行贴息 | 全县 | 全县 | 350 |  | 350 |  |  | 卢氏县金融服务中心 | 为通过新型政银担贷款的农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型农业经营主体进行贴息 | 对新型经营主体在参与五个产业链建设过程中通过“政银担”与新型“政银担”模式申请金融信贷产品的，由县财政再给予年化2%的贷款贴息扶持 | 不需招标 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 2024.12.31
|  | （三）生态项目合计（1个） | [6 empty] | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0
46 | 卢氏县林业局 | 新建 | 产业发展 | 卢氏县林业局2023年省级森林抚育劳务带贫项目 | 在有关乡镇实施国家森林抚育11.5万亩、国有卢氏林场延期1万亩，共12.5万亩。抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低于120元，森林抚育项目支付给享受政策脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元,全县增加脱贫户、监测户收入500万元以上。 | 200/亩 | 杜关、范里、官坡、横涧、木桐、狮子坪双槐树双龙湾瓦窑沟五里川徐家湾朱阳关 | 杜关、范里、官坡、横涧、木桐、狮子坪双槐树双龙湾瓦窑沟五里川徐家湾朱阳关 | 2500 |  | 2500 |  |  | 卢氏县林业局 | 抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低120元，森林抚育项目支付给脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元。实施森林抚育增加全县脱贫户收入500万元以上，巩固脱贫成效，促进社会发展和社会稳定。 | 1.聘用享受政策脱贫户1450人，全县增加脱贫户收入500万元以上. | 2024.3.21 | 2024.4.1 | 2024.6.1 | 2024.6.15
|  | （四）村集体经济项目合计（7个） | [6 empty] | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
47 | 狮子坪乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 狮子坪乡食用菌烘干一体化设备购置项目 | 购置空气能（或热泵）烘干机及配套设备6套 |  | 狮子坪乡 | 下庄科村 | 150 | 150 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 每年可为下庄科村、颜子河村、钱庄村各增加集体经济收入不低于3万元。 | 项目建成后可带动50户从事食用烘干产业，其中脱贫户10户，预计年增收2万元。项目建设过程中，可带动当地群众12户参与工程建设，预计增加群众收入1万元。 | 2024年6月底 | 2024年6月底 | 2024年7月中旬 | 2024年7月中旬
48 | 潘河乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 潘河乡中药材加工厂配套设施建设项目 | 建设中药材晾晒房200㎡，480㎡钢化夹胶安全玻璃，12.3吨钢屋架、一套预埋件等 | 2500元/平方 | 潘河乡 | 潘河村 | 50 | 50 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 财政资金形成的项目资产归卢氏县潘河乡潘河村所有，年综合收益不低于6%;经济效益:该项目可提供10个左右就业岗位，带动脱贫群众劳务增收。提高群众生活质量，社会效益指标:实现中药材、农副产品就地加工，提升产品附加值，带动群众就业，该项目实施后，群众满意度100%. | 一是该项目可提供10个左右就业岗位，优先安排脱贫户进行劳务增收，人均收入不低于5000元;二是收购当地群众的香菇、山茱萸、黄精、连翘等中药材、农副产品不少于5000万元，增加群众收入;三是财政资金形成的资产归卢氏县潘河乡潘河村所有，由三门峡奇晟实业发展有限公司负责运营，年综合收益不低于6% | 2024.4.26 | 2024.4.28 | 2024.5.27 | 2024.6.25
49 | 官道口镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 官道口镇特色水果产业园果品深加工车间建设项目 | 建设果品深加工钢构车间一座，占地约2200㎡，并配套水、电等基础设施 | 钢构车间1500元/㎡ | 官道口镇 | 将军山村 | 150 | 150 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 产权归属：项目产权归将军山村所有。产出指标：通过加工生产车间的建设，撬动企业投入果品生产线，延长果品产业链条。项目建设期间，预计带动19余名村民参与建设，增加务工收入；其只，脱贫户、监测户不少于6名增收，综合效益到达6%。项目建成后增设增设就业岗位，增加群众就业渠道。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和社会效益，加快农旅融合示范区建设步伐。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：按照以工代赈模式进行厂房建设，发放不低于财政投入15%的劳务报酬，产业链条的延伸，带动群众参与劳务增收，促进产业规划化发展，以农旅融合发展为契机，示范带动经济发展，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 按照以工代赈模式进行厂房建设，发放不低于财政投入15%的劳务报酬，通过加工生产车间的建设，撬动企业投入果品生产线，延长果品产业链条。项目建设期间，预计带动19余名村民参与建设，增加务工收入；其只，脱贫户、监测户不少于6名增收，综合效益到达6%。项目建成后增设增设就业岗位，增加群众就业渠道。 | 2024.6.19 | 2024.6.21 | 2024.7.21 | 2024.8.10
50 | 瓦窑沟乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 瓦窑沟乡艾草加工设备采购项目 | 采购艾草加工电动石磨10台，石碾2台、石臼5台、大型筛网1个等设备一套； | 70000/套 | 瓦窑沟乡 | 上河村、下河村、里坪村 | 150 | 150 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 年增加村集体收益9万元以上，带动当地群众通过艾草种植、劳务增加收入。可提供9个以上的就业岗位，年人均工资8000元以上。 | 通过增加村集体收入，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 2024.6.27 | 2024.7.1 | 2024.8.1 | 2024.8.10
51 | 官坡镇人民政府 | 新建 | 产业发展 | 官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目 | 生产用房加工车间200平方米，购置装袋扎袋一体机、搅拌罐、节能锅炉、20型铲车等菌棒生产设备以及水电配套设施等 |  | 官坡镇 | 庙台村 | 50 | 50 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 1.项目建成后产权归庙台所有，每年通过集体经济、劳务等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6％；2.带动脱贫户不少于10人就业；3.群众满意度95％以上。 | 一是提高村集体经济收入；二是增加群众产业收入；三是增加群众务工收入。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-07-02
52 | 汤河乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 汤河乡汤河村民宿改造项目 | 对闲置房屋进行装修，改造精品民宿16间，对周边环境进行提升。 | 1373元/平方米 | 汤河乡 | 卢氏县汤河乡厚地社区 | 50 | 50 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 项目建成后产权归汤河村所有，经济效益方面，每年取得不低于投资额6%的分红收益；年可增加村集体收入3万元。在社会效益方面，取得分红收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过项目实施可持续提供6个就业岗位，优先聘用周边有劳动能力的脱贫人口和动态监测户，实现在家门口就业，增加务工收入。项目受益群众满意度超过95%以上。 | 项目建成后由第三方企业独立运营。第三方运营公司每年按照不低于各村奖补资金投入的4%返还给村集体经济，同时吸纳周边群众5人参与务工增收，总体效益不低于财政资金投入的6%。 | 2024.7.15 | 2024.7.16 | 2024.8.16 | 2024.8.20
53 | 沙河乡人民政府 | 新建 | 产业发展 | 沙河乡张家村烟田旋耕机及配套设施购置项目 | 购置大型旋耕机两台，75C型挖掘机一台，建成配套停机棚两个，配套相关作业设备一套。 |  | 沙河乡 | 张家村 | 50 | 50 |  |  |  | 卢氏县组织部 | 一是旋耕机租赁，上交村集体经济收益3万元；二是提供稳定就业岗位5个，带动群众务工增收；三是带动张家村农户烟叶种植，增加群众收入。 | 一是机器出租，提高村集体经济收入；二是群众参与务工等形式，直接增加群众收入；三是扩大张家村农户烟叶种植规模，增加群众收入。 | 2024.7.30 | 2024.8.15 | 2024.9.15 | 2024.9.30
|  | 七、就业类项目合计（5个） | [6 empty] | 5450 | 3850 | 1600 | 0 | 0
54 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 新建 | 就业创业 | 卢氏县2024年公益性岗位项目 | 我县设置乡村公益性岗位3090个，每年预计需发放乡村公益性岗位补贴2400万元。 | 就业联络员 一星级1000元/月 二星级1200元/月、三星级1500元/月、保安员 1200元/月、村务员基础补贴：600元/月、绩效考核：100元/月 | 全县 | 全县 | 2800 | 2800 |  |  |  | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 1.提升农村公共服务水平，增加群众收入，巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴。2.该项目实施后，可带动3090户脱贫家庭劳动力实现就业，每户增收7200-18000元，持续巩固脱贫成果，推进乡村振兴。 | 保障乡村公益性岗位人员稳定就业，防止返贫，推进乡村振兴。 | 不需招标 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 不需验收
55 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 新建 | 就业创业 | 卢氏县2024年技能培训项目 | 根据“人人持证、技能河南”建设工作要求，2024年针对市场需求、产业发展需求、劳动力需求等开展技能培训7000余人，其中脱贫人口及监测对象培训3000余人，预计需给予参加培训的脱贫人口和监测对象发放技能培训补贴650万元。 | 1、完成规定学时参加评价考试取得技能等级证书的，给予初级工1200元/人、中级工1600元/人、高级工2000元/人。列入年度补贴目录A类、B类职业(工种)的,培训补贴标准分别上浮20%、10%。 2、脱贫人口和监测对象劳动力参加培训完成规定学时的，给予每人每天30元生活费补贴。 | 全县 | 全县 | 650 | 450 | 200 |  |  | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 通过开展技能培训，提高农村劳动力技能水平，调动其就业创业积极性，提高就业质量和收入，有效巩固脱贫成果，促进乡村振兴。全年开展技能培训7000余人，其中脱贫人口及监测对象培训3000余人。 | 通过大力开展技能培训，使我县劳动力掌握一技之长，实现充分就业，提高就业质量和收入。 | 不需招标 | 2024.2.20 | 2024.12.31 | 不需验收
56 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 新建 | 就业创业 | 卢氏2024年跨省就业一次性交通补助项目 | 2024 年以来，在全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统内全县可享受政策脱贫人口和监测对象根据就业区域和收入情况，给予跨省就业一次性交通补助。计算周期为2023年 10月1日至2024年9月30日。每人每年只能享受一次补贴。 | 在省外就业的，给予一次性就业交通补助300元/人。每人每年只能享受一次补贴。 | 全县 | 全县 | 1200 |  | 1200 |  |  | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 该项目实施后，通过对全县19个乡镇的可享受政策脱贫人口及监测对象给予跨省就业一次性交通补助，激发可享受政策的脱贫人口及监测对象内生动力，调动其就业积极性，提高群众收入，巩固拓展脱贫成果，接续乡村振兴。 | 充分调动脱贫人口和监测对象的就业积极性，实现稳定就业，防止返贫，推进乡村振兴。 | 不需招标 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 不需验收
57 | 卢氏县农业农村局（乡村振兴） | 新建 | 就业创业 | 卢氏县2024年雨露计划职业教育项目 | 职业教育补助4000人次，分为2023年秋季学期和2024年春季学期，平均每学期2000人左右。 | 0.15 | 全县 | 全县 | 600 | 600 |  |  |  | 卢氏县农业农村局（乡村振兴） | 激发脱贫人口和监测对象内生动力，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴 | 提高群众增收技能，巩固脱贫攻坚成果 | 不需招标 | 2024.2.1 | 2024.11.30 | 不需验收
58 | 卢氏县农业农村局（乡村振兴） | 新建 | 就业创业 | 卢氏县2024年雨露计划短期技能培训项目 | 短期技能培训1000人，每人2000元。 | 0.2 | 全县 | 全县 | 200 |  | 200 |  |  | 卢氏县农业农村局（乡村振兴） | 激发脱贫人口和监测对象内生动力，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴 | 提高群众增收技能，巩固脱贫攻坚成果 | 不需招标 | 2024.2.1 | 2024.11.30 | 不需验收
|  | 八、其他类项目合计（3个） | [6 empty] | 1352.3852 | 0 | 652.3852 | 0 | 700
59 | 卢氏县扶贫开发有限责任公司 | 新建 | 其他 | 卢氏县2024年易地扶贫搬迁融资资金利息 | 按照豫财预（2018）7号文件要求，自2018年1月1日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付2024年易地扶贫搬迁融资资金利息。 | 652.3852 | 全县 | 全县 | 652.3852 |  | 652.3852 |  |  | 卢氏县财政局 | 项目完成后，带动建档立卡贫困户33866人住房提供保障，解决了住房问题。 | 该项目的实施保障全县易地搬迁安置点脱贫户住房得到保障。 | 不需招标 | 2024.2.1 | 2024.3.30 | 不需验收
60 | 卢氏县组织部 | 新建 | 其他 | 卢氏县2024年驻村工作队、第一书记驻村工作经费 | 用于各乡镇驻村工作队、第一书记工作经费 | 村*0.5万/年、*1万/年/人、 | 全县 | 全县 | 550 |  |  |  | 550 | 卢氏县组织部 | 该项目的实施为巩固脱贫攻坚成果提供了有力的保障。 | 该项目的实施为巩固脱贫攻坚成果提供了有力的保障。 | 不需招标 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 不需验收
61 | 卢氏县财政局 | 新建 | 其他 | 卢氏县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 委托第三方专业机构对2023-2024申请入库项目开展财务尽职调查，对批复后入库项目项目开展财政投资评审，并根据衔接资金项目绩效管理要求开展全过程预算绩效管理工作，组织开展财政重点绩效评价；确保各项目入库前财务尽职调查规范，绩效管理工作扎实有效。 | 150 | 全县 | 全县 | 150 |  |  |  | 150 | 卢氏县财政局 | 确保2023-2024年项目入库流程规范，按规定需开展财务尽职调查项目财务尽职调查覆盖率达到100%；确保2023-2024年项目财政投资评审工作有效开展，应评尽评率达到100%；确保2023-2024年所有项目全过程预算绩效管理规范，全过程预算绩效管理工作覆盖率达到100%，组织开展财政重点绩效评价项目不少于4个。 | 通过规范项目入库流程、优化财政资金投入和提升预算绩效管理工作质量，进一步提升全县2023-2024年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目实施质量，确保项目实施效果，推动全县衔接推进乡村振兴工作有效完成。 | 2024.3.1 | 2024.3.15 | 2024.11.15 | 2024.11.30