## 定稿
卢氏县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目计划（第二批）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金类型 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 帮扶机制 | 备注
合计 |  | 48个 | [5 empty] | #REF!
一、农业农村局 |  | 9个 | [5 empty] | 13635.9984
1 | 卢氏县2024年庭院经济及户上产业奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 卢氏县农业农村局 | 脱贫人口户上产业奖补（1700万元）和庭院经济奖补（300万） | 2000 | 财政资金 | 全县群众 | 通过奖补措施，激励脱贫人口和监测对象发展庭院经济和户上产业，扩大产业规模，以产业振兴带动群众增收。 | 是 | 通过产业奖补、以点带面，激发群众内生动力，扩大产业规模，实现增收。
2 | 卢氏县2023年金海香菇智能化环控实验菇房建设项目（二期） | 产业发展 | 续建 | 卢氏县产业集聚区 | 2024.1-2024.12 | 卢氏县农业农村局 | 主要有菇房制冷设备采购及安装工程部分，包含菇房热源低温型制冷设备、菇房热源低温型热泵机组、PLC控制柜等设备。 | 254.3674 | 财政资金 | 全县群众 | 1、项目建成后，产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益可用来发展产业；2、激发市场主体带动脱贫，扩大带贫覆盖面，使脱贫群众通过参与产业生产增加收入。群众满意度100%。 | 是 | 通过劳务带动脱贫户,带脱贫群众实现劳务增收。
3 | 卢氏县2023年金海香菇精选加工建设项目（二期） | 产业发展 | 续建 | 卢氏县产业集聚区 | 2024.1-2024.12 | 卢氏县农业农村局 | 采购干菇加工设备，主要包括筛菇区部分、人工检测部分、色选部分等设备 | 225.631 | 财政资金 | 全县群众 | 1、项目建成后，产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益可用来发展产业；2、激发市场主体带动脱贫，扩大带贫覆盖面，使脱贫群众通过参与产业生产增加收入。群众满意度100%。 | 是 | 通过劳务带动脱贫户,带脱贫群众实现劳务增收。
4 | 卢氏县2024年珍稀食用菌生产基地设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 卢氏县农业农村局 | 菌菇专用空气净化系统1套，前培养车间新风环境净化系统1套，后培养车间新风环境净化系统1套，出菇车间新风环境净化系统1套，智能环境温控系统1套，全自动拌料装袋成套设备1套，实验室试验研发仪器设备1套，智能采收传送设备1套，包装烘干设备等 | 3000 | 财政资金 | 全县群众 | 项目建成后，每年通过上交集体经济收益、劳务带动等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，带动群众不少于80人，其中脱贫户不少于10户，每户年增收5000元，群众满意度100% | 是 | 提高村集体经济收入，增加群众产业收入，增加群众务工收入
5 | 卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 杜关、东明、范里、文峪 | 2024年1月-6月 | 范里镇、东明镇、杜关镇、文峪乡、农业农村局 | 该项目涉及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇，建设高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线，并配套智能控制系统 | 1600 | 财政资金 | 项目区群众 | 产出目标：该项目涉及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇，新建高标准农田1万亩； 效益目标：建成后新增灌溉面积1万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件，增加粮食作物和经济作物产量，并采取以工代赈方式聘用项目区所在地脱贫户和边缘户务工，增加项目区群众收入，增加项目区群众收入，提高群众满意度，产权归属项目所在村。项目建成后验收合格后及时移交、制定管护制度并明确专人进行管护。 | 是 | 项目实施改造后，能有效节约水资源，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，增加粮食作物和经济作物产量，增加项目所在地农民收入及就业。
6 | 卢氏县中药材种质资源保护及工厂化育苗基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 横涧乡 | 2024.01-2024.11 | 农业农村局 | 建设中药材组培实验室3000平方米，建设日光温室大棚10000平方米。 | 1500 | 财政资金 | 周边群众 | 产权归属：项目产权归农业农村局所有。产出指标：每年按照不低于财政资金投入的3%返还村集体经济，增加村集体收入；带动周边不少于20名脱贫户、监测户长期务工增收。同时，预计带动不少于20名村民参与建设，年人均增收1万元以上。通过地租、群众务工增收及返还村集体经济等实现综合效益不低于6%。效益指标：按时完工，保障质量，提升全县中药材种质繁育水平，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 通过“企业+基地+农户”的模式，带动中药材种植户参与中药材产业发展，通过地租、务工等形式带动周边农户增收，通过缴纳资产收益形式实现经济效益。
7 | 卢氏县2024年食用菌产业链综合提升项目 | 产业发展 | 新建 | 开发区 | 2024.01-2024.08 | 卢氏县莘川农业投资发展有限公司 | 改造研发实验室3000平米、购置各类菌种研发实验设备；新建菌棒加工生产车间、养菌车间30000平米。 | 4000 | 财政资金 | 全县群众 | 1.项目建成后，产权归项目所在乡镇村集体所有，每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益该村继续用于发展产业；2新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。群众满意度100%。 | 是 | 项目建成后，新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。
8 | 卢氏县2024年香菇辣条深加工配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 开发区 | 2024.01-2024.06 | 县产投公司 | 新建生产车间3000平方米、仓储车间1000平方米、科研检测中心两层共1000平方米，配套建设道路、供电、供气、供水、排污等设施。 | 800 | 财政资金 | 全县群众 | 1.项目建成后，产权归项目所在乡镇村集体所有，每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益该村继续用于发展产业；2新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。群众满意度100%。 | 是 | 项目建成后，新增就业岗位50余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入，人均增收20000元。
9 | 卢氏县中药材绿色高质高效基地创建项目 | 产业发展 | 新建 | 范里镇、东明镇 | 2024.01-2024.11 | 卢氏县莘川农业投资发展有限公司 | 建设2个1000亩连翘绿色高质高效示范基地。 | 256 | 财政资金 | 周边群众 | 产权归属：项目产权归农业农村局所有。产出指标：每年按照不低于财政资金投入的3%返还村集体经济，增加村集体收入；带动周边不少于5名脱贫户、监测户长期务工增收。同时，预计带动不少于20名村民参与建设，年人均增收0.5万元以上。通过地租、群众务工增收及返还村集体经济等实现综合效益不低于6%。效益指标：按时完工，保障质量，示范带动全县连翘基地标准化建设，带动周边人民群众致富增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 通过增加村集体收入，增加就业岗位，带动群众技能提升以及致富增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。
二、文广旅局 |  | 2个 | [5 empty] | 600
10 | 萤火虫培育示范中心项目 | 产业发展 | 新建 | / | 2024.3-2024.12 | 文广旅局 | 建设4个萤火虫繁育点 | 150 | 财政资金 | 村收益及广大游客 | 项目具有很高的养殖效益和观赏价值，建成后可带动文旅产业发展，经济效益较好，可实现集体经济增收。产权归属：项目产权归新坪村、南幽村、西虎岭、东虎岭、柳树湾村所有。产出指标：通过萤火虫培育中心项目实施，引导群众发展萤火虫培育，收益归村集体经济所有；带动周边不少于30名脱贫户、监测户增收；同时，预计带动20余名村民参与建设，增加务工收入；综合效益到达6%。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边群众增收，提高经济效益和生态效益。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：通过产业带动提升村周边环境，以萤火虫养殖观赏等带动旅游提质增效，增加就业岗位，带动群众技能提升以及增收，切实发挥资金效益，巩固脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。 | 是 | 一是项目建设带动30余名群众务工，其中脱贫户、监测户不低于8人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入；二是项目建设让本地群众参与劳务，增加群众收入；三是需要带动第三产业发展，吸引游客带动群众农副产品销售，住宿餐饮等产业发展。
11 | 卢氏县官道口镇全域旅游“三化”建设基础提升工程（一期） | 产业发展 | 新建 | 官道口镇 | 2024.01-2024.12 | 文广旅局、官道口镇 | 对将军山村至新坪村房屋外立面改造12000平方米，对沿线空间进行提升改造。 | 450 | 财政资金 | 沿线群众及广大游客 | 产权归属：项目产权归将军山村和新坪村所有。产出指标：项目建设期间带动周围群众50人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于8人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入；全面提高文旅医养一体化建设的吸引力和招徕力，助力5A级景区创建。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众务工增收;满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：带动周围群众劳务增收，丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展；拓宽旅游空间，增加群众收益，提高群众满意度。 | 是 | 一是项目建设带动50余名群众务工，其中脱贫户、监测户不低于8人，发放不低于财政投资的15%的劳务报酬，增加群众收入；二是推进“三化”建设，提升游客体验感，助力文旅医养一体化建设。
三、林业局 |  | 1个 | [5 empty] | 2500
12 | 卢氏县林业局2023年省级森林抚育劳务带贫项目 | 产业发展 | 新建 | 杜关、范里、官坡、横涧、木桐、狮子坪双槐树双龙湾瓦窑沟五里川徐家湾朱阳关 | 2023.12-2024.12 | 卢氏县林业局 | 在有关乡镇实施国家森林抚育11.5万亩、国有卢氏林场延期1万亩，共12.5万亩。抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低于120元，森林抚育项目支付给享受政策脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元,全县增加脱贫户、监测户收入500万元以上。 | 2500 | 财政资金 | 各有关乡镇 | 抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低120元，森林抚育项目支付给脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于40元。实施森林抚育增加全县脱贫户收入500万元以上，巩固脱贫成效，促进社会发展和社会稳定。 | 是 | 1.聘用享受政策脱贫户1450人，全县增加脱贫户收入500万元以上。
四、卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 |  |  |  | 1个 |  |  |  | 2800
13 | 卢氏县2024年产业集聚区农产品深加工产业园建设及配套工程项目 | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区卢敖路与虎山路西500米 | 2024.2-2024.12 | 卢氏县产业集聚区发展投资有限公司 | 建设内容：1#厂房2900㎡、厂区道路8000㎡、挡土墙310m、厂区供配电、室外消防、给雨污水管网等。 | 2500 | 财政资金 | 产业集聚区群众 | 项目建成后，产权归项目所在地村集体所有。产出指标：1#厂房、厂区道路、挡土墙、供配电、室外消防、给雨污水管网等。效益指标：通过项目的实施，带动务工群众实现增收。每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益继续用于产业发展。满意度指标：群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 通过项目的实施，带动务工群众实现增收，新增就业岗位20余人，带动脱贫人口10人参与务工增加收入。 | 以工代赈项目
14 | 卢氏县2024年中药材深加工标准化厂房厂区配套设施项目 | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区 | 2024.6-2024.9 | 产投公司 | 主要建设内容：建没中药材深加工标准化厂厂区道路10000㎡、围墙800米等配套设施。 | 300 | 财政资金 | 卢氏县 | 1.项目建成后，产权归卢氏县产业集聚区发展投资有限公司所有，每年通过劳务带动、租赁上交集体经济收入不低于财政统筹整合资金投入的6%，资产收益继续用于发展产业；2.新增就业岗位10余人，带动脱贫人口5参与务工增加收入，人均增收20000元。群众满意度100%。 | 是 | 项目建成后，新增就业岗位10余人，带动脱贫人口5人参与务工增加收入，人均增收20000元。
五、金融办 |  | 2个 | [5 empty] | 3350
15 | 卢氏县2024年金融帮扶贴息资金 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 卢氏县金融服务中心 | 按照卢政办〔2021〕9号文件要求，1.建档立卡脱贫户、监测户5万元（含）以内的小额信贷按照市场报价利率全额贴息，贷款超过5万元部分不享受贴息。2.对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率3%进行贴息。 | 3000 | 财政资金 | 脱贫户、监测户以及带贫企业/合作社 | 为全县脱贫户、监测户以及带贫企业/合作社进行贴息 | 是 | 1.脱贫户、监测户5万元以内的贴息小额信贷按照基准利率全额贴息。 2.对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率3%进行贴息。
16 | 卢氏县2024年五个产业链金融贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 卢氏县金融服务中心 | 按照卢氏县人民政府办公室关于印发《卢氏县五个产业链建链延链扩链强链奖补办法（试行）》（卢办〔2022〕26号）精神，我该项目为2022年6月25日至2023年9月15日期间通过新型政银担贷款的农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型经营主体进行贴息。 | 350 | 财政资金 | 龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体 | 为通过新型政银担贷款的农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型农业经营主体进行贴息 | 是 | 对新型经营主体在参与五个产业链建设过程中通过“政银担”与新型“政银担”模式申请金融信贷产品的，由县财政再给予年化2%的贷款贴息扶持
六、人社局 |  | 3个 | [5 empty] | 4950
17 | 卢氏县2024年公益性岗位项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 人社局 | 我县设置乡村公益性岗位3090个，每年预计需发放乡村公益性岗位补贴2800万元。 | 2800 | 财政资金 | 全县已安置的乡村公益性岗位人员 | 1.提升农村公共服务水平，增加群众收入，巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴。 2.该项目实施后，可带动3090户脱贫家庭劳动力实现就业，每户增收7200-18000元，持续巩固脱贫成果，推进乡村振兴。 | 是 | 保障乡村公益性岗位人员稳定就业，防止返贫，推进乡村振兴。
18 | 卢氏县2024年技能培训项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 人社局 | 根据“人人持证、技能河南”建设工作要求，2024年针对市场需求、产业发展需求、劳动力需求等开展技能培训10000余人。 | 950 | 财政资金 | 全县范围内参加技能培训人员 | 通过开展技能培训，提高农村劳动力技能水平，调动其就业创业积极性，提高就业质量和收入，有效巩固脱贫成果，促进乡村振兴。 | 是 | 通过大力开展技能培训，使我县劳动力掌握一技之长，实现充分就业，提高就业质量和收入。
19 | 卢氏2024年跨省就业一次性交通补助和劳务补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 人社局 | 为全县可享受政策脱贫人口和监测对象根据就业区域和收入情况，给予就业一次性交通补助和劳务补助。 | 1200 | 财政资金 | 全县已就业的可享受政策脱贫人口和监测对象 | 激发脱贫人口和监测对象内生动力，调动其就业积极性，提高群众工资性收入，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴 | 是 | 充分调动脱贫人口和监测对象的就业积极性，实现稳定就业，防止返贫，推进乡村振兴。
七、乡村振兴局 |  | 3个 | [5 empty] | 1200
20 | 卢氏县2024年雨露计划职业教育项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 职业教育补助4000人次，分为2023年秋季学期和2024年春季学期，平均每学期2000人左右。 | 600 | 财政资金 | 全县已就业的可享受政策脱贫人口和监测对象 | 激发脱贫人口和监测对象内生动力，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴 | 是 | 提高群众增收技能，巩固脱贫攻坚成果
21 | 卢氏县2024年雨露计划短期技能培训项目 | 就业创业 | 新建 | 全县 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 短期技能培训1000人，每人2000元。 | 200 | 财政资金 | 全县已就业的可享受政策脱贫人口和监测对象 | 激发脱贫人口和监测对象内生动力，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴 | 是 | 提高群众增收技能，巩固脱贫攻坚成果
22 | 卢氏县公用品牌建设项目 | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 1、构建及强化卢氏县县域新媒体账号3个；2、宣传片的7个，拍摄及中长短视频共500条。3大型户外广告牌的设立2块。 | 400 | 财政资金 | 全县群众 | （1）利用互联网社群传播、粉丝传播的特性，凭借新媒体传播渠道，利用视频摄制拍摄制作，对卢氏县五大产业链的宣传及特色产品种草，扩大销售渠道。抖音全网粉丝总数不低于30万，传播观看，种草人数不低于250万人，并同步发布在小红书、微博、视频号等新媒体平台，持续扩大粉丝量及种草人数。（2）通过品牌广告，发挥特色农产品的保护效应、弥补市场信息不对称，为农民扩大产品销售，设计符合当代年轻人的城市伴手礼，突出卢氏姓氏发源文化，促进消费，并邀请不少于15位不低于15万粉丝的博主对卢氏文旅、产品、活动进行宣传转发; 广告牌设立时间为期一年。 | 是 | （1）利用互联网社群传播、粉丝传播的特性，凭借新媒体传播渠道，利用视频摄制拍摄制作，对卢氏县五大产业链的宣传及特色产品种草，扩大销售渠道。（2）通过品牌广告，发挥特色农产品的保护效应、弥补市场信息不对称，为农民扩大产品销售。
八、水利局 |  | 3个 | [5 empty] | 432
23 | 卢氏县2024年农村饮水工程维修项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 卢氏县 | 2024.3-2024.12 | 水利局 | 对农村饮水工程进行维修，建水源工程、蓄水池、更换管道。 | 182 | 财政资金 | 项目区群众 | 提高农村供水保障水平，改善项目区群众的生活条件，为巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴提供基础性保障。 | 是 | 提高项目区供水保障水平，改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加经济收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。
24 | 卢氏县2024年水安全保障项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 卢氏县 | 2024.1-2024.12 | 水利局 | 做好全县农村供水动态监测，加强水源、水质管护，提高农村供水保障水平。 | 145 | 财政资金 | 项目区群众 | 巩固脱贫攻坚成果，为全县19个乡镇232个行政村和17个社区供水提供安全保障，进一步增加群众的幸福感和满意度。 | 是 | 提高项目区供水保障水平，改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加经济收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。
25 | 卢氏县2024年水资源节约管理项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 卢氏县 | 2024.3-2024.12 | 水利局 | 安装远程节水计量设施 | 105 | 财政资金 | 项目区群众 | 为全县用水大户安装计量设施，进一步节约全县水资源量，控制用水指标，实现与全省水资源管理信息系统联网运行。 | 是 | 提高项目区供水保障水平，改善群众的生活条件，激发内生动力，解放生产力，带动当地群众参与项目建设，增加经济收入，以工代赈工资发放占总投资额的15%。
九、财政局 |  | 2个 | [5 empty] | 802.3852
26 | 卢氏县2024年易地扶贫搬迁融资资金利息 | 易地搬迁 | 新建 | 全县 | 2024.1.15-2024.12.31 | 卢氏县扶贫开发有限责任公司 | 按照豫财预（2018）7号文件要求，自2018年1月1日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付2024年易地扶贫搬迁融资资金利息。 | 652.3852 | 财政资金 | 全县 | 项目完成后，带动建档立卡贫困户33866人住房提供保障，解决了住房问题。 | 是 | 该项目的实施保障全县易地搬迁安置点脱贫户住房得到保障。
27 | 卢氏县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 其他 | 新建 | 全县 | 2024.1.15-2024.12.31 | 卢氏县财政局 | 委托第三方专业机构对2023-2024申请入库项目开展财务尽职调查，对批复后入库项目项目开展财政投资评审，并根据衔接资金项目绩效管理要求开展全过程预算绩效管理工作，组织开展财政重点绩效评价；确保各项目入库前财务尽职调查规范，绩效管理工作扎实有效。 | 150 | 财政资金 | 全县 | 确保2023-2024年项目入库流程规范，按规定需开展财务尽职调查项目财务尽职调查覆盖率达到100%；确保2023-2024年项目财政投资评审工作有效开展，应评尽评率达到100%；确保2023-2024年所有项目全过程预算绩效管理规范，全过程预算绩效管理工作覆盖率达到100%，组织开展财政重点绩效评价项目不少于4个。 | 是 | 通过规范项目入库流程、优化财政资金投入和提升预算绩效管理工作质量，进一步提升全县2023-2024年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目实施质量，确保项目实施效果，推动全县衔接推进乡村振兴工作有效完成。
十、县气象局 |  | 1个 | [5 empty] | 905
28 | 卢氏县2023年防灾雷达站建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东明镇石龙村、黑马渠村 | 2024.01-2024.12 | 县气象站 | X波段相控阵天气雷达站和P波段风廓线雷达站建设 | 905 | 财政资金 | 全县群众 | 该项目实施后将有效弥补近地面雷达探测盲区，提升我县暴雨、冰雹等中小尺度极端灾害性天气的监测预警及防灾减灾能力，避免因气象灾害导致规模性返贫，促进全县经济社会高质量发展。 | 是 | 该项目建成后可有效提升全县极端灾害性天气的监测及预报预警能力，为产业发展提供更加准确气象服务，避免因气象灾害对群众造成损失，增强群众满意度。
十一、组织部 |  | 1个 | [5 empty] | 650
29 | 2024年村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 | 2024.01-2024.12 | 各乡镇人民政府 | 涉及13个村，每个村50万元。 | 650 | 财政资金 | / | / | 是 | /
十二、卢氏县国有资本投资运营有限公司 |  |  |  | 1个 |  |  |  | 4800
30 | 卢氏县综合物流配送中心建设及设备采购安装项目 | 产业发展 | 新建 | 卢氏县产业集聚区 | 2024.1-2024.5 | 卢氏县国有资本投资运营有限公司 | 一是该项目主要建设气调库1座7200m，恒温库1座7200m。二是设备采购：库房设施设备、智能电商云仓系统、立体式智能冷库系统、多温层冷库仓储系统、制冷设备、园区管理硬件系统、园区管理软件、硬件系统、园区系统、软件系统(含订单管理、仓储管理、仓储控制)各一批及安装和售后服务等。 | 4800 | 财政资金 | 卢氏县国有资本投资运营有限公司 | 1、项目建成后、产权归卢氏县国有资本投资运营有限公司所有，每年通过劳务、租赁等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，可带动就业人数300余人。2、项目建成后，通过整合当地农产品流通业务和相关资源，将销售、储藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系、保鲜贮藏体系、农药残留检测体系等形成合理的资源调度和补充，发挥物流配送中心吞吐、集散、物流和辐射功能，并在服务创新、质量安全、品牌效应、交易模式、业务增长和价值创造等各方面建设成为卢氏县农产品流通行业的标杆项目。 | 是 | 每年通过劳务、租赁等实现综合绩效不低于财政统筹整合资金投入的6%，可带动就业人数300余人。同时，通过物流带动，打通全县农副产品销售渠道，使之成为全县农副产品销售的重要载体。
十三、潘河乡 |  | 1个 | [5 empty] | 200
31 | 卢氏县2024年潘河乡禹王村地质灾害隐患区除险加固项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 潘河乡禹王村 | 2024.2-2024.12 | 潘河乡人民政府 | 维修加固地质灾害隐患点5处40米，5处水毁道路修复 | 200 | 财政资金 | 潘河乡禹王村 | 项目建成后，产权归禹王村集体所有，由禹王村负责管护。施工过程中通过带动群众务工，可增加群众收入达到项目总投资15%以上，将大大提升禹王村103户260人群众的出行便利及安全保障，提高居民生活质量，为法设一个和谐、文明的农村生态环境，创造良好的基础条件。 | 是 | 项目建成后对可增加群众收入达到项目总投资15%以上，将大大提升禹王村103户260人群众的出行便利及安全保障。
十四、东明镇 |  | 1个 | [5 empty] | 300
32 | 卢氏县2024年东明镇北苏村人居环境综合整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北苏村 | 2024.2-2024.12 | 东明镇人民政府 | 1、场地平整硬化4000㎡，排水渠200米，2、建设简易污水处理配套设施，新建隔离带800米，挡墙200米，3、公共空间等人居环境治理。 | 300 | 财政资金 | 北苏村 | 产权归属：项目建成后产权归北苏村集体所有，北苏村安排人员负责日常运营管护，该项目建成后，大大改善北苏村村容村貌，提升人居生活环境档次，不断完善北苏村基础设施，提高群众满意度。 | 是 | 一是项目实施通过务工发放劳务工资不低于财政投资额的15%；二是保障群众生产出行安全，完善村基础设施。
十五、官道口镇 |  | 1个 | [5 empty] | 440
33 | 卢氏县2024年官道口镇新坪村民宿开发及配套设施建设项目（一期） | 产业发展 | 新建 | 新坪村 | 2024.2-2024.12 | 官道口镇人民政府 | 盘活闲置资产，对新坪村已建成的20余间房屋进行改造提升及民宿周边配套相关基础设施、空间环境整治，提升康养旅游层级。 | 440 | 财政资金 | 新坪村全体村民 | 产权归属：项目产权归新坪村所有。产出指标：每年按照不低于财政资金投入的4%返还村集体经济，总体效益不低于财政资金投入的6%，；带动周围群众60人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于8人，加快官道口镇民宿产业发展，建设休闲康养度假区，完善旅游配套，提升接待能力，促进文旅康养产业发展。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边人民群众脱贫致富;满意度指标： 群众对项目实施效果满意度100%。帮扶机制：带动周围群众劳务增收，增加村集体经济，丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展；拓宽旅游空间，增加群众收益，提高群众满意度。 | 是 | 1、每年按照不低于财政资金投入的4%返还村集体经济，带动周围群众60人参与务工增收，其中脱贫户、监测户不低于8人。2、丰富旅游元素，增强引流能力，提升周边人居环境，促进农旅融合发展，服务周边第三产业发展。3、群众对项目实施效果满意度100%。
十六、城关镇 |  | 1个 | [5 empty] | 30
34 | 卢氏县2024年城关镇河洛嘉园社区纺织品加工配套设备采购项目 | 产业发展 | 采购 | 河洛嘉苑就业基地 | 2024.2-2024.12 | 城关镇人民政府 | 购置电动裁缝机器27台及配件设备。 | 30 | 财政资金 | 城关镇部分脱贫人口 | 财政资金形成的资产归高村社区所有，每年通过劳务带动，上交集体经济收益等方式实现年综合收益不低于财政投资的6%，带动群众就业，进一步提升群众收入、增加满意度。 | 是 | 财政资金形成的资产归高村社区所有，每年通过劳务带动，上交集体经济收益等方式实现年综合收益不低于财政投资的6%，带动群众就业，进一步提升群众收入、增加满意度。
十七、文峪乡 |  | 1个 | [5 empty] | 603
35 | 卢氏县2024年万头祖代种猪场基础设施配套项目 | 产业发展 | 新建 | 文峪乡望家村 | 2024.2-2024.12 | 文峪乡人民政府 | 建设标准化泵房一座及配电房，二级过滤设施一套，架设管网2000米，建设2500立方蓄水池一座，相关提灌设施，电力铺设，电力电缆，高压成套配电设备，一级用电及电力配套设施。 | 603 | 财政资金 | 望家村 | 项目建成后，财政资金投入形成的固定资产产权归望家村所有，解决祖代养猪场生产发展基础设施条件，受益存栏祖代母猪12000头养猪场，带动就业岗位200人以上，可为市场持续供应猪肉，稳定市场价格，增加群众收入，以多产业发展为基础，当地农产品加工为驱动由三门峡泰帮农牧有限公司合作方作为主体管护单位，明确管护责任人，建立完整管护制度和体系，保障项目持续发挥作用。 | 是 | 1.项目建成后受益村及周边群众，改善村基础设施条件，改善村产业发展条件。2.通过项目以工代赈方式发放不低于财政投资15%的务工收入3.示范带动周边村产业发展和群众收入，受益群众200人。4.对财政形成的固定资产进行确权登记，定期巡查管护。
十八、范里镇 |  | 2个 | [5 empty] | 20
36 | 卢氏县2024年范里镇里铺村党风廉政教育基地建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 里铺村 | 2024.2-2024.12 | 范里镇人民政府 | 改建150平米展厅，配套宣传资料67幅左右。 | 10 | 财政资金 | 全村脱贫户、三类户 | 产出指标：新建150平米展厅，配套宣传资料67幅左右。效益指标：项目建成后产权归里铺村集体所有，每年通过党风廉政建设宣传和红色主题教育活动带动当地文旅产业发展，缴纳村集体经济收益不低于财政资金投入的6%。通过文旅产业发展带动脱贫户、监测户不少于3人，年增收2000元以上.满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 一、通过文旅产业发展，每年可增加村集体经济收益6000元。二、通过提供产业配套服务等方式带动有能力的农户参与产业发展，带动本村群众实现当地就业。增加群众就业岗位。三、群众对项目实施效果满意度100%。
37 | 卢氏县2024年范里镇碾子沟泉水羊养殖建设项目 | 产业发展 | 新建 | 碾子沟村 | 2024.2-2024.12 | 范里镇人民政府 | 新购农用拖拉机，秸秆粉碎机。 | 10 | 财政资金 | 全村脱贫户、监测户 | 项目建成后，第一书记专项资金形成的固定资产产权归村集体所有，每年上交集体经济不低于第一书记专项资金投入的6%；村集体经济投入羊苗300-300只代养，年可增加村集体经济40-60万元，年利润4-6万元。 | 是 | 项目投产后直接提供岗位受益群众10人，人均年增收15000元-24000元，间接受益群众若干人，通过提供青储饲料受益，进一步巩固脱贫攻坚成果，对全镇产业振兴具有良好的示范和带动作用。
十九、杜关镇 |  | 1个 | [5 empty] | 60
38 | 卢氏县2024年杜关镇果脯产业配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杜关镇郑家湾村 | 2024.2-2024.12 | 杜关镇人民政府 | 建设100吨冷库1座；厂房的硬化场地，配套用水用电设施。 | 60 | 财政资金 | 同德社区，郭家村，北沟村，民湾村，杜荆村774户，2869人 | 项目建成后产权归杜关镇乡村建设办公室所有，由乡村建设办公室给5个村分配收益所得。产出指标：建设100吨冷库1座，100吨气调库1座；冷库，气调库及厂房的硬化场地，配套用水用电设施。 质量指标：项目验收合格率100%，完工及时率100% 经济效益指标：增加集体经济年收入不少于投资额的8%。社会效益指标：服务脱贫群众19户49人。满意度指标：群众满意度100% | 是 | 项目建成后，增加集体经济年收入不少于投资额的8%。可优先为郑家湾脱贫群众19户49人提供就业岗位。带动周边农户柿子，红薯等农副产品销售，增加群众收入。
二十、横涧乡 |  | 4个 | [5 empty] | 110
39 | 卢氏县2024年横涧乡代家村食用菌基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 代家村 | 2024.2-2024.12 | 横涧乡兴贤里秋实居委会、顺义居委会 | 食用菌基地安装摄像头30个，在社区配套后台监控及智慧系统平台建设 | 30 | 财政资金 | 兴贤里社区居民及周边村民 | 指标产出：安装摄像头球机4个、枪机26个及配套设备、租赁流媒体服务器3台租期10年、并将监控接入兴贤里智慧系统产业模块，项目建成后产权归兴贤里秋实居委会、顺义居委会所有，带动农户增收。 | 是 | 该项目建成后拉长当地产业链条，助力经济发展，增加就业岗位，并通过劳务带动等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众50余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与。
40 | 卢氏县2024年横涧乡大干村大樱桃种植项目 | 产业发展 | 新建 | 大干村 | 2024.2-2024.12 | 横涧乡 人民政府 | 用于项目基地200亩地12000棵大樱桃栽植、灌溉管道1500米、预留灌溉口20个。 | 10 | 财政资金 | 大干村村委会及全村脱贫户、 三类户 | 产出指标：200亩地12000棵大樱桃栽植、灌溉管道1500米预留灌溉口20个。效益指标：项目建成后产权归大干村集体所有，每年通过产业发展，缴纳村集体经济收益不低于财政资金投入的6%，增加村集体经济收入6000元以上。通过大干村大樱桃种植项目带动脱贫户、监测户不少于20人，年增收2000元以上.满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 一、通过大樱桃种植产业发展，每年可增加村集体经济收益6000元。二、通过提供产业配套服务等方式带动有能力的农户参与产业发展，带动本村群众实现当地就业。增加群众就业岗位。三、群众对项目实施效果满意度100%。
41 | 卢氏县2024年横涧乡七寸村、横涧村、梅苑新村、薛家沟村集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 七寸村、横涧村、梅苑新村 | 2024.2-2024.12 | 横涧乡 人民政府 | 横涧：100亩10000株连翘栽植（10万）。七寸：中药材深加工设备一套及厂房装修（20万）。梅苑：增加古瑞瓦特50千瓦逆变器一台、275光伏组件200块及安装调试（10万）。薛家：中药材深加工设备一套（10万） | 50 | 财政资金 | 七寸村、薛家沟村、梅苑新村、横涧村４个村委会，以及４个村带贫的脱贫户、监测户 | 产出指标：100亩10000株连翘栽植、中药材深加工设备一套及厂房装修、增加古瑞瓦特50千瓦逆变器一台、275光伏组件200块及安装调试、中药材深加工设备一套。效益指标：项目建成后产权归七寸村、薛家沟村、梅苑新村、横涧村集体所有，每年通过劳务、租金、缴纳村集体经济等方式实现综合收益不低于财政资金投入的6%，增加薛家沟村、梅苑新村、横涧村集体经济收入各6000元以上，七寸村12000元以上。通过项目实施带动脱贫户、监测户不少于40人，年增收2000元以上.满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 一、通过项目发展，每年可增加薛家沟村、梅苑新村、横涧村村集体经济收入各6000元以上、七寸村12000元以上。二、通过提供产业配套服务等方式带动有能力的农户参与产业发展，带动本村群众实现当地就业。增加群众就业岗位。三、群众对项目实施效果满意度100%。
42 | 卢氏县2024年横涧乡董家村琛彤豆制品加工厂扩大再生产项目 | 产业发展 | 扩建 | 董家村 | 2024.2-2024.12 | 横涧乡 人民政府 | 在琛彤豆制品加工厂原有设备基础上再采购豆花机1台、切割机1台、搅拌机1台、60立方米冷库1个，给排水改造及吊顶、地板砖铺设、室内装修等附属配套设施。 | 20 | 财政资金 | 董家村村委会，带贫的脱贫户、监测户 | 产出指标：新采购豆花机1台、切割机1台、搅拌机1台、新建60立方米冷库1个，完成给排水改造及吊顶、地板砖铺设、室内装修等附属配套设施。效益指标：项目建成后，新采购设备产权归董家村集体所有，可增加集体资产20万元，按照收益不低于财政资金投入的6%收取租金，每年可增加集体收入12000元以上。通过双绑机制，可帮助25户脱贫户、监测户户均年增收5000元以上。满意度指标：受益群众对项目实施效果满意度100% | 是 | 一、按照收益不低于财政资金投入的6%收取租金的形式，每年可增加集体收入12000元以上。二、通过双绑机制，可帮助25户脱贫户、监测户户均年增收5000元以上。三、受益群众对项目实施效果满意度100%。
二十一、双槐树乡 |  | 2个 | [5 empty] | 240
43 | 卢氏县2024年双槐树乡智能化食用菌培养厂配套设施采购项目 | 产业发展 | 新建 | 双槐树乡香山村 | 2024.2-2024.12 | 双槐树乡人民政府 | 采购培养厂配套设施，热镀锌钢制食用菌培养架860个 | 220 | 财政资金 | 双槐树乡 | 产出指标：项目产权归双槐树乡人民政府所有，后期管护由双槐树乡人民政府安排专人管护。效益指标：该项目建成后补全了香山村菌棒加工厂缺养菌车间的短板，提高菌棒质量，避免给食用菌种植户造成损失，助力全乡食用菌产业做大做强，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众50余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与。满意度指标：贫困群众对项目实施效果满意度100%。 | 是 | 该项目实施后补全了香山村菌棒加工厂缺养菌车间的短板，提高菌棒质量，避免给食用菌种植户造成损失，助力全乡食用菌产业做大做强，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众50余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与。
44 | 卢氏县2024年双槐树乡北川村木材加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 双槐树乡北川村 | 2024.2-2024.12 | 双槐树乡人民政府 | 新建彩钢棚加工车间290㎡及地坪硬化，配套设施 | 20 | 财政资金 | 北川村 | 产出指标：项目产权归北川村民委员会所有，后期管护由北川村民委员会安排专人管护；效益指标：该项目建成后拉长当地产业链条，助力经济发展，增加就业岗位，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众20余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与。满意度指标：贫困群众对项目实施效果满意度≥100%。 | 是 | 该项目建成后拉长当地产业链条，助力经济发展，增加就业岗位，并通过劳务带动、上交集体经济等方式实现综合收益不低于财政总投资的6%，带动当地群众20余人就近务工，优先吸纳当地脱贫户参与，。
二十二、汤河乡 |  | 1个 | [5 empty] | 40
45 | 卢氏县2024年汤河乡文旅康养民宿改造提升项目 | 产业发展 | 改建 | 卢氏县汤河乡厚地社区 | 2024.2-2024.12 | 汤河乡人民政府 | 改建民宿客房18间 | 40 | 财政资金 | 高沟口村、河口村、杨家庄村三个村938户3012人。 | 每年可为高沟口村、河口村、杨家庄村增加村集体经济收入6000元以上 | 是 | 一是提高村集体经济收入；二是增加群众产业收入；三是增加群众务工收入。
二十三、狮子坪乡 |  | 1个 | [5 empty] | 240
46 | 卢氏县2024年狮子坪乡产业发展及配套提升项目 | 产业发展 | 新建 | 狮子坪乡黄柏沟村、下庄科村、钱庄村、柳树湾村 | 2024.2-2024.12 | 狮子坪乡人民政府 | 新建（18m*5.5m）养菌大棚15个；铺设产业配套步道150米，铺设菌棒加工场地130m²，农作物实验田100m²；生产道路提升300米、护路坝200米、铺设民俗旅游配套污水管网3公里及生态污水处理设施等。 | 240 | 财政资金 | 柳树湾村 | 该项目实施后产权归狮子坪乡柳树湾村所有。项目建成后，预期实现每年增加村集体收益16万元，主要用于柳树湾村公益性事业建设、公益性岗位、村集体经济发展等支出。 | 是 | 1、该项目建成后带动脱贫户68户增收就业，年均增收1万元；2、增加村集体年收入16万元
二十四、徐家湾乡 |  | 1个 | [5 empty] | 250
47 | 卢氏县2024年徐家湾乡兰花繁育基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 徐家湾乡 | 2024.2-2024.12 | 徐家湾乡人民政府 | 建设钢结构玻璃大棚1500平方 | 250 | 财政资金 | 徐家湾乡群众 | 项目建成后，产权归项目所在村有，通过与合作社合作经营，项目资产收益率和联农带农综合绩效不低于财政资金投入的6%，通过政府二次分配增加村集体经济薄弱村集体经济收入，财政投资固定资产进行确权，由专业合作社管护经营，项目所在村安排专人定期管护巡查，进一步巩固脱贫攻坚成果，对全乡产业振兴具有良好的示范和带动作用。 | 是 | 项目建成后，每年可带动增加村集体经济收入7.2万元，预计基地可提供务工岗位10个、优先脱贫户和监测户务工，人均增收8000元以上，可进一步巩固脱贫攻坚成果，增加群众经济收入，推进乡村产业振兴。
二十五、朱阳关镇 |  | 1个 | [5 empty] | 230
48 | 卢氏县2024年朱阳关镇鹳河水乡民宿集群项目(一期） | 产业发展 | 新建 | 朱阳关镇 | 2024.2-2024.12 | 朱阳关镇人民政府 | 沿老鹳河周边对成片闲置的房屋进行提升改造，配套水、电、路基础设施 | 230 | 财政资金 | 王店村、河南村、大鲵湾村 | 项目建成后：1、产权归项目所在村，成立管护小组，负责日常管护工作；2、项目建成后，可壮大我镇特色民宿发展规模，助推我镇特色旅游发展，增加当地群众收入；3、项目建成后采用资产合作入股模式发展特色民宿产业，通过公司+合作社+农户方式，增加村集体经济收入和群众收入，每年综合收益占财政总投资6%以上，村集体经济年增收4万元以上，带动脱贫户和监测户20人，人均年增收4000元以上；4、项目实施能够改善朱阳关镇区周边基础设施，提升农村服务水平，提高群众满意度。 | 是 | 项目建成后：1、产权归项目所在村，成立管护小组，负责日常管护工作；2、项目建成后，可壮大我镇特色民宿发展规模，助推我镇特色旅游发展，增加当地群众收入；3、项目建成后采用资产合作入股模式发展特色民宿产业，通过公司+合作社+农户方式，增加村集体经济收入和群众收入，每年综合收益占财政总投资6%以上，村集体经济年增收4万元以上，带动脱贫户和监测户20人，人均年增收4000元以上；4、项目实施能够改善朱阳关镇区周边基础设施，提升农村服务水平，提高群众满意度。
二十六、双龙湾镇 |  | 1个 | [5 empty] | 80
49 | 卢氏县2024年双龙湾镇上店街村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 双龙湾镇上店街村 | 2024.2-2024.6 | 双龙湾镇人民政府 | 1.对原有破损路面进行改造提升路面改造1600平方米； 2.挡土墙砌筑500米，道路道牙石300米； 3.浆砌石护堤150立方； 4.村内地面铺装改造800平方米及其他配套设施 | 80 | 财政资金 | 上店街村 | 产权归属：项目产权归上店街村所有。产出指标：带动周围群众参与务工增收，拓宽群众增收渠道。效益指标：按时完工，保障质量，带动周边群众脱贫致富 。帮扶机制：带动周围群众劳务增收,优先脱贫户和监测对象务工，发放劳务工资报酬人均增收3500元，带动周围群众劳务增收，发放不低于财政投入15%的劳务工资报酬，提升人居环境状况，为周边发展旅游产业奠定基础，促进农旅融合发展；对原有土地合理利用，提升村容村貌，增加群众收入，提高群众满意度。 | 是 | 该项目实施过程中，可带动上店街村脱贫户、监测对象等20人参与务工，人均工资性收入约3500元,劳务报酬占项目总投资的15%。